## English
Risk Register Template
Each operation and partner aim to prioritize risks by identifying at least three project risks or opportunities and treatment plans within the project workplan risk register before signing the project workplan. These are risks or opportunities that could have a significant impact on the achievement of outputs and/or cause deviation from the project’s expected results. The treatment plans outline mitigation measures to facilitate the achievement of the workplan’s outputs and to enhance accountability for resources entrusted to UNHCR. Throughout a partnership, both the partner and UNHCR are fully transparent with each other and provide mutual contributions as well as shared risks and opportunities. Both the partner and UNHCR colleagues can review the risk register. The risk register therefore continues to be updated throughout implementation and the lifecycle of the partnership.
Name of Partner (as it appears in Cloud ERP/PROMS) |  | XXX
Country Operation |  | XXX
Cloud ERP Contract ID Number |  | XXXXXY24MXXXXXX
| Name (Event) | Category | Causes | Consequences | Likelihood | Impact | Rating | Comments
Risk ID1: | Temporary shelter construction delays | Operational Context | The partnership agreement is not signed on time or disbursements are delayed. Heavy storms and/or cyclones impact the ability to deliver materials and make construction progress. Unexpected terrain issues, soil instability, or ecological concerns arise during the construction phase. | The affected population may endure prolonged exposure to adverse weather conditions, affecting their security and health. Extended project timelines and additional costs. Reputational damage to [NGO Name] and UNHCR. | High | Disastrous | High
Treatments | Action |  |  | Lead |  | Target Date | Status
Action 1 | Develop a detailed Gantt chart plan for the construction with timing buffers for weather disruptions and key dependencies and milestones identified. |  |  | Project manager (NGO) |  | 2023-11-15 | Work in Progress
Action 2 | Closely monitor steps need to verify reports and release installments of funds to ensure timely payment and avoid delays to the project. |  |  | Programme Officer (UNHCR) |  | 2024-09-30 | Work in Progress
Action 3 | Conduct thorough site assessments before initiating construction. Develop contingency plans to address unexpected challenges, such as alternative construction methods or materials. |  |  | Technical Shelter Officer (NGO) |  | 2024-04-30 | Not in place
| Name (Event) | Category | Causes | Consequences | Likelihood | Impact | Rating | Comments
Risk ID2: | Inability to recruit adequate candidates and retain talent | People & Culture | Internal recruitment processes and SoP are not respected and/or not adapted to the local context. Lack of thorough background checks for candidates. Late publishing of vacancies due to the late partnership agreement signature. Inability to offer a clear career path due to short term agreements with UNHCR. | Insufficient or unqualified personnel resulting in poor and late project delivery. High turnover of partner staff leading to additional costs associated with rehiring, training, and onboarding. Inability to secure skilled professionals may compromise the quality of construction work. | High | Major | High | This risk will also be relevant for subsequent years of the UNHCR Strategy.
Treatments | Action |  |  | Lead |  | Target Date | Status
Action 1 | Assess the efficacy of current recruitment SoPs and their implementation in practice. |  |  | HR officer (NGO) |  | 2024-01-15 | Not in place
Action 2 | Enforce comprehensive background checks in writing for all new recruitment to mitigate the risk of fraudulent recruitment. |  |  | HR officer (NGO) |  | 2024-01-30 | Work in Progress
Action 3 | Explore options within the operation to provide learning and professional development opportunities to partner staff to strengthen retention rates. |  |  | Programme officer (UNHCR) |  | 2024-03-31 | Not in place
| Name (Event) | Category | Causes | Consequences | Likelihood | Impact | Rating | Comments
Risk ID3: | Inadequate use of personal data, including data protection and data sharing | Data & Information | Inadequate encryption, storage and transmission protocols. Ineffective data sharing and coordination between UNHCR, government and other stakeholders. Lack of standardised protocols on extracting and incorporating data in project design. | Data breaches, compromising the safety and well-being of the displaced population. Trust eroded among project stakeholders, and leading to reputational damage for UNHCR and [NGO name]. Project design not based on updated, objective data leading to biases and delays in the assistance. | High | Major | High | After implementing initial mitigations we hope to reduce the likelihood of the risk and therefore the overall level to medium by the middle of 2024.
Treatments | Action |  |  | Lead |  | Target Date | Status
Action 1 | Regularly review the enforcement of the clauses within the Data Protection Agreement, calling on UNHCR assistance where required. |  |  | Project manager (NGO) |  | 2024-12-31 | Work in Progress
Action 2 | Provide training to [Name] staff and conduct awareness raising activities to maximize data protection culture as we as data quality. |  |  | Protectection Officer (UNHCR) |  | 2024-06-01 | Not in place
| Name (Event) | Category | Causes | Consequences | Likelihood | Impact | Rating | Comments
Risk ID4: | Procurement integrity and timeliness compromised | Planning, Programme & Support Processes | Failure to respect internal supply rules and controls, including inadequate separation of duties, unclear roles and lack of oversight. Unethical collaboration among potential suppliers including potential collusion between [NGO Name] and UNHCR staff. Unrealistic implementation timelines including last-minute tenders limiting the pool of eligible suppliers, reducing competition. | Fraudulent practices such as bid rigging, bribery, or favouritism, compromising fair competition. Delays in acquiring necessary materials and services, affecting the timely provision of temporary shelters to the displaced populations. Reduced quality and cost-effectiveness of procured goods and services. Reputational damage for [NGO Name] and UNHCR, affecting trust among stakeholders. | Medium | Major | Medium
Treatments | Action |  |  | Lead |  | Target Date | Status
Action 1 | Assess the internal delegation of authority and procurement roles to ensure segregation of duties. |  |  | Supply officer (NGO) |  | 2024-01-31 | Not in place
Action 2 | Develop a realistic procurement plan and ensure its alignment with the project planning. |  |  | Supply officer (NGO) |  | 2023-12-15 | Work in Progress
Action 3 | Consitute a committee on contracts consisting of leadership team to review procurement processes over $10,000 USD. |  |  | Project manger (NGO) |  | 2023-12-15 | In place
Action 4 | Conduct spot checks on tender and procurement processes as part UNHCR verifications. |  |  | Supply officer (UNHCR) |  | 2024-06-01 | Work in Progress
NOTE: To add another risk - copy and paste one of the risk ID boxes above and replace the relevant text fields with the information for the new risk.

## Français
Modèle de Registre des Risques
Chaque opération et chaque partenaire s'efforcent de hiérarchiser les risques en identifiant au moins trois risques ou opportunités de projet et des plans de traitement dans le registre des risques du plan de travail du projet avant de signer le plan de travail du projet. Il s'agit de risques ou d'opportunités susceptibles d'avoir un impact significatif sur la réalisation des produits et/ou de s'écarter des résultats escomptés du projet. Les plans de traitement décrivent les mesures d'atténuation visant à faciliter la réalisation des résultats du plan de travail et à renforcer la responsabilité pour les ressources confiées au HCR. Tout au long d'un partenariat, le partenaire et le HCR font preuve d'une totale transparence l'un envers l'autre et apportent des contributions mutuelles, tout en partageant les risques et les opportunités. Le partenaire et les collègues du HCR peuvent tous deux examiner le registre des risques. Le registre des risques continue donc d'être mis à jour tout au long de la mise en œuvre et du cycle de vie du partenariat.
Nom du Partenaire (tel qu'il apparaît dans Cloud ERP/PROMS) |  | XXX
Opération pays |  | XXX
Numéro d'identification du contrat Cloud ERP |  | XXXXXY24MXXXXXX
| Nom (événement) | Catégorie | Causes | Conséquences | Probabilité | Impact | Qualification du risque | Commentaires
Risque ID1: | Retards dans la construction d'abris temporaires | Contexte opérationnel | L'accord de partenariat n'est pas signé à temps ou les versements sont retardés. Des tempêtes violentes et/ou des cyclones empêchent la livraison des matériaux et entravent les progrès de la construction. Problèmes imprévus liés au terrain, instabilité du sol ou préoccupations écologiques survenant pendant la phase de construction. | La population affectée pourrait être exposée plus longtemps à des conditions météorologiques défavorables, compromettant leur sécurité et leur santé. Prolongement des délais du projet et augmentation des coûts. Atteinte à la réputation de [nom de l'ONG] et du HCR. | Élevé | Désastreux | Élevé
Traitements | Action |  |  | Responsable |  | Date cible | État
Action 1 | Élaborer un plan détaillé sous forme de diagramme de Gantt pour la construction, incluant des marges de temps pour les perturbations météorologiques ainsi que l’identification des dépendances et des étapes clés. |  |  | Gestionnaire de projet (ONG) |  | 2023-11-15 | Travaux en cours
Action 2 | Suivre de près les étapes nécessaires pour vérifier les rapports et débloquer les versements de fonds afin de garantir des paiements ponctuels et éviter les retards dans le projet. |  |  | Chargé de programme (HCR) |  | 2024-09-30 | Travaux en cours
Action 3 | Procéder à des évaluations approfondies du site avant d'entamer les travaux de construction. Élaborer des plans d'urgence pour faire face à des problèmes inattendus, tels que des méthodes de construction ou des matériaux alternatifs. |  |  | Chargé d'abris techniques (ONG) |  | 2024-04-30 | Pas en place
| Nom (événement) | Catégorie | Causes | Conséquences | Probabilité | Impact | Qualification du risque | Commentaires
Risque ID2: | Incapacité à recruter des candidats adéquats et à retenir les talents | Personnes et culture | Les processus de recrutement internes et les protocoles d'accord ne sont pas respectés et/ou ne sont pas adaptés au contexte local. Absence de vérification approfondie des antécédents des candidats. Publication tardive des postes vacants en raison de la signature tardive de l'accord de partenariat. Impossibilité d'offrir un plan de carrière clair en raison d'accords à court terme avec le HCR. | Personnel insuffisant ou non qualifié entraînant une exécution médiocre et tardive des projets. Forte rotation du personnel des partenaires entraînant des coûts supplémentaires liés au réembauchage, à la formation et à l'intégration. L'incapacité à trouver des professionnels qualifiés peut compromettre la qualité des travaux de construction. | Élevé | Majeur | Élevé | Ce risque sera également pertinent pour les années suivantes de la stratégie du HCR.
Traitements | Action |  |  | Responsable |  | Date cible | État
Action 1 | Évaluer l'efficacité des protocoles d'accord actuels en matière de recrutement et leur mise en œuvre dans la pratique. |  |  | Responsable RH (ONG) |  | 2024-01-15 | Pas en place
Action 2 | Faire procéder à des vérifications complètes des antécédents par écrit pour tous les nouveaux recrutements afin de réduire le risque de recrutement frauduleux. |  |  | Responsable RH (ONG) |  | 2024-01-30 | Travaux en cours
Action 3 | Étudier les possibilités, au sein de l'opération, d'offrir des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel au personnel partenaire afin de renforcer les taux de rétention. |  |  | Chargé de programme (HCR) |  | 2024-03-31 | Pas en place
| Nom (événement) | Catégorie | Causes | Conséquences | Probabilité | Impact | Qualification du risque | Commentaires
Risque ID3: | Utilisation inadéquate des données personnelles, y compris la protection et le partage des données | Données et informations | Protocoles de cryptage, de stockage et de transmission inadéquats. Partage inefficace des données et coordination insuffisante entre le HCR, le gouvernement et les autres parties prenantes. Absence de protocoles standardisés pour l'extraction et l'intégration des données dans la conception des projets. | Violation des données, compromettant la sécurité et le bien-être des populations déplacées. Érosion de la confiance entre les parties prenantes du projet et atteinte à la réputation du HCR et de [nom de l'ONG]. Conception des projets non basée sur des données actualisées et objectives, entraînant des biais et des retards dans l'assistance. | Élevé | Majeur | Élevé | Après avoir mis en œuvre les premières mesures d'atténuation, nous espérons réduire la probabilité du risque et donc le niveau global à moyen d'ici le milieu de l'année 2024.
Traitements | Action |  |  | Responsable |  | Date cible | État
Action 1 | Examiner régulièrement l'application des clauses de l'accord sur la protection des données, en faisant appel à l'assistance du HCR si nécessaire. |  |  | Chef de projet (ONG) |  | 2024-12-31 | Travaux en cours
Action 2 | Fournir une formation au personnel de [Nom] et mener des activités de sensibilisation afin d'optimiser la culture de la protection des données et la qualité des données. |  |  | Chargé de protection (HCR) |  | 2024-06-01 | Pas en place
| Nom (événement) | Catégorie | Causes | Conséquences | Probabilité | Impact | Qualification du risque | Commentaires
Risque ID4: | L'intégrité et la ponctualité des approvisionnements sont compromises | Processus de planification, de programme et de soutien | Le non-respect des règles et des contrôles internes en matière d'approvisionnement, y compris une séparation inadéquate des fonctions, des rôles peu clairs et un manque de supervision. Collaboration contraire à l'éthique entre les fournisseurs potentiels, y compris collusion potentielle entre [nom de l'ONG] et le personnel du HCR. Délais d'exécution irréalistes, notamment des appels d'offres de dernière minute limitant le nombre de fournisseurs éligibles et réduisant la concurrence. | Des pratiques frauduleuses telles que le truquage des offres, la corruption ou le favoritisme, qui compromettent la concurrence loyale. Retards dans l’acquisition des matériaux et services nécessaires, affectant la fourniture ponctuelle d’abris temporaires aux populations déplacées. Diminution de la qualité et du rapport coût-efficacité des biens et services achetés. Atteinte à la réputation de [nom de l'ONG] et du HCR, affectant la confiance des parties prenantes. | Moyen | Majeur | Moyen
Traitements | Action |  |  | Responsable |  | Date cible | État
Action 1 | Évaluer la délégation interne des pouvoirs et des rôles en matière de passation de marchés afin de garantir la séparation des tâches. |  |  | Chargé d'approvisionnement (ONG) |  | 2024-01-31 | Pas en place
Action 2 | Élaborer un plan d’approvisionnement réaliste et s’assurer de son alignement avec la planification du projet. |  |  | Chargé d'approvisionnement (ONG) |  | 2023-12-15 | Travaux en cours
Action 3 | Mettre en place un comité des contrats composé de membres de l'équipe dirigeante afin d'examiner les procédures d'achat supérieures à 10 000 USD. |  |  | Gestionnaire de projet (ONG) |  | 2023-12-15 | En place
Action 4 | Effectuer des contrôles ponctuels sur les procédures d'appel d'offres et d'approvisionnement dans le cadre des vérifications du HCR. |  |  | Chargé d'approvisionnement (HCR) |  | 2024-06-01 | Travaux en cours
REMARQUE : Pour ajouter un autre risque, copiez et collez l'un des champs d'identification du risque ci-dessus et remplacez les champs de texte pertinents par les informations relatives au nouveau risque.

## Español
Plantilla de Registro de Riesgos
Cada operación y cada socio tienen como objetivo priorizar los riesgos identificando al menos tres riesgos u oportunidades del proyecto y planes de tratamiento dentro del registro de riesgos del plan de trabajo del proyecto antes de firmar el plan de trabajo del proyecto. Se trata de riesgos u oportunidades que podrían tener un impacto significativo en la consecución de los productos y/o causar una desviación de los resultados previstos del proyecto. Los planes de tratamiento esbozan medidas de mitigación para facilitar la consecución de los resultados del plan de trabajo y mejorar la rendición de cuentas sobre los recursos confiados a ACNUR. A lo largo de una asociación, tanto el socio como el ACNUR son plenamente transparentes entre sí y aportan contribuciones mutuas, así como riesgos y oportunidades compartidos. Tanto el socio como los colegas del ACNUR pueden revisar el registro de riesgos. Por lo tanto, el registro de riesgos sigue actualizándose a lo largo de la ejecución y del ciclo de vida de la asociación.
Nombre del Socio (como aparece en Cloud ERP/PROMS) |  | XXX
Operación (país) |  | XXX
Número de ID en Cloud ERP |  | XXXXXY24MXXXXXX
| Nombre | Categoría | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Calificación Riesgo | Comentarios
Riesgo ID1: | Retrasos en la construcción de refugios temporales | Contexto operativo | El acuerdo de asociación no se ha firmado a tiemp, o los desembolsos se pagan con retraso. Las fuertes tormentas y/o ciclones afectan a la entrega de materiales y al avance de las obras. Surgen problemas inesperados con el terreno, inestabilidad del suelo o problemas ecológicos durante la fase de construcción. | La población afectada puede sufrir una exposición prolongada a condiciones meteorológicas adversas, lo que afecta a su seguridad y a su salud. Prolongación de los plazos del proyecto y costes adicionales. Daños a la reputación de [nombre de la ONG] y del ACNUR. | Alto | Desastroso | Alto
Tratamientos | Acción |  |  | Responsable |  | Fecha Limite | Estado
Acción 1 | Desarrollar un plan detallado en un diagrama de Gantt para la construcción, incluyendo márgenes de tiempo para interrupciones por condiciones climáticas, con dependencias clave e hitos identificados. |  |  | Gestor de proyectos (ONG) |  | 2023-11-15 | En curso
Acción 2 | Supervisar de cerca los pasos necesarios para verificar los informes y liberar los desembolsos de fondos, asegurando pagos a tiempo y evitando retrasos en el proyecto. |  |  | Oficial de programas (ACNUR) |  | 2024-09-30 | En curso
Acción 3 | Realizar evaluaciones exhaustivas del emplazamiento antes de iniciar la construcción. Elaborar planes de contingencia para hacer frente a problemas imprevistos, como métodos o materiales de construcción alternativos. |  |  | Oficial técnico de refugio (ONG) |  | 2024-04-30 | No se ha implantado
| Nombre | Categoría | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Calificación Riesgo | Comentarios
Riesgo ID2: | Incapacidad para contratar candidatos adecuados y retener talento | Personas y cultura | Los procesos internos de contratación y los procedimientos operativos estándar (SoP) no se respetan y/o no están adaptados al contexto local. Falta de verificaciones exhaustivas de antecedentes para los candidatos. Publicación tardía de las vacantes debido a la firma tardía del acuerdo de asociación. Incapacidad de ofrecer una trayectoria profesional clara debido a los acuerdos a corto plazo con ACNUR. | Personal insuficiente o no cualificado que da lugar a una ejecución deficiente y tardía de los proyectos. Alta rotación de personal de los socios, lo que genera costos adicionales asociados con la recontratación, capacitación e inducción. La incapacidad de conseguir profesionales cualificados puede comprometer la calidad de los trabajos de construcción. | Alto | Mayor | Alto | Este riesgo también será relevante para los años siguientes de la Estrategia del ACNUR.
Tratamientos | Acción |  |  | Responsable |  | Fecha Limite | Estado
Acción 1 | Evaluar la eficacia de los procedimientos operativos actuales de contratación y su aplicación en la práctica. |  |  | Responsable de RRHH (ONG) |  | 2024-01-15 | No se ha implantado
Acción 2 | Comprobación exhaustiva por escrito de los antecedentes para todas las nuevas contrataciones a fin de mitigar el riesgo de contratación fraudulenta. |  |  | Responsable de RRHH (ONG) |  | 2024-01-30 | En curso
Acción 3 | Explorar opciones dentro de la operación para ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional al personal de los socios, con el objetivo de fortalecer las tasas de retención. |  |  | Oficial de programas (ACNUR) |  | 2024-03-31 | No se ha implantado
| Nombre | Categoría | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Calificación Riesgo | Comentarios
Riesgo ID3: | Uso inadecuado de datos personales, incluyendo la protección de datos y el intercambio de información | Datos e información | Protocolos inadecuados de encriptación, almacenamiento y transmisión. Intercambio de datos y coordinación ineficaces entre ACNUR, el gobierno y otras partes interesadas. Falta de protocolos normalizados sobre extracción e incorporación de datos en el diseño de proyectos. | Filtraciones de datos que comprometen la seguridad y el bienestar de la población desplazada. Erosión de la confianza entre las partes interesadas del proyecto, lo que lleva a daños reputacionales para ACNUR y [nombre de la ONG] Diseño de proyectos basado en datos desactualizados o sesgados, lo que provoca retrasos y prejuicios en la asistencia. | Alto | Mayor | Alto | Tras aplicar las medidas iniciales de mitigación, esperamos reducir la probabilidad del riesgo y, por tanto, el nivel global a medio a mediados de 2024.
Tratamientos | Acción |  |  | Responsable |  | Fecha Limite | Estado
Acción 1 | Revisar periódicamente el cumplimiento de las cláusulas del Acuerdo de Protección de Datos, solicitando la asistencia del ACNUR cuando sea necesario. |  |  | Gestor de proyectos (ONG) |  | 2024-12-31 | En curso
Acción 2 | Impartir formación al personal de [Nombre] y llevar a cabo actividades de sensibilización para maximizar la cultura de protección de datos, así como la calidad de los mismos. |  |  | Oficial de protección (ACNUR) |  | 2024-06-01 | No se ha implantado
| Nombre | Categoría | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Calificación Riesgo | Comentarios
Riesgo ID4: | Integridad y puntualidad de los procesos de adquisición comprometidas | Procesos de planificación, programas y apoyo | Incumplimiento de las normas y controles internos de suministro, incluida una separación inadecuada de funciones, funciones poco claras y falta de supervisión. Colaboración poco ética entre los posibles proveedores, incluida la posible connivencia entre [nombre de la ONG] y el personal de ACNUR. Plazos de ejecución poco realistas, incluidas licitaciones de última hora que limitan el grupo de proveedores elegibles y reducen la competición. | Prácticas fraudulentas, como manipulación de licitaciones, soborno o favoritismo, que comprometen la competencia leal. Retrasos en la adquisición de los materiales y servicios necesarios, lo que afecta al suministro puntual de refugios temporales a las poblaciones desplazadas. Reducción de la calidad y la rentabilidad de los bienes y servicios adquiridos. Daños a la reputación de [nombre de la ONG] y del ACNUR, que afectan a la confianza entre las partes interesadas. | Medio | Mayor | Medio
Tratamientos | Acción |  |  | Responsable |  | Fecha Limite | Estado
Acción 1 | Revisar la delegación interna de autoridad y las funciones de adquisición para garantizar la separación de funciones. |  |  | Oficial de suministros (ONG) |  | 2024-01-31 | No se ha implantado
Acción 2 | Desarrollar un plan de adquisiciones realista y asegurar su alineación con la planificación del proyecto. |  |  | Oficial de suministros (ONG) |  | 2023-12-15 | En curso
Acción 3 | Crear un comité de contratos formado por el equipo directivo para revisar los procesos de adquisición superiores a 10.000 USD. |  |  | Gestor de proyectos (ONG) |  | 2023-12-15 | Implementado
Acción 4 | Realizar controles aleatorios de los procesos de licitación y adquisición durante las verificaciones de ACNUR. |  |  | Oficial de suministros (ACNUR) |  | 2024-06-01 | En curso
NOTA: Para añadir otro riesgo, copie y pegue una de las casillas de ID de riesgo anteriores y sustituya los campos de texto correspondientes con la información del nuevo riesgo.

## Drop Down (2) (hidden)
Categories | Likelihood | Impact | Status | Categorías | Probabilidad | Impacto | Estado | Catégories | Probabilité | Impact | État
Operational Context | Very low | Insignificant | In place | Contexto operativo | Muy bajo | Insignificante | Implementado | Contexte opérationnel | Très faible | Insignifiant | En place
Planning, Programme & Support Processes | Low | Minor | Work in Progress | Procesos de planificación, programas y apoyo | Bajo | Menor | En curso | Processus de planification, de programme et de soutien | Faible | Mineure | Travaux en cours
Protection & Solutions | Medium | Moderate | Not in place | Protección y soluciones | Medio | Moderado | No implementado | Protection et solutions | Moyen | Modéré | Pas en place
Delivering Assistance | High | Major |  | Prestación de asistencia | Alto | Mayor |  | Fournir une assistance | Élevé | Majeur
People & Culture | Very high | Disastrous |  | Personas y cultura | Muy alto | Desastroso |  | Personnes et culture | Très élevé | Désastreux
External Engagement & Resource Mobilization |  | Opportunity |  | Compromiso exterior y movilización de recursos |  | Oportunidad |  | Engagement externe et mobilisation des ressources |  | Opportunité
Data & Information |  |  |  | Datos e información |  |  |  | Données et informations

## Risk Rating Calc (2) (hidden)
Combination |  |  | Score | Rating
EN | ES | FR |  | EN | ES | FR
Very Low-Disastrous | Muy bajo-Desastroso | Très faible-Désastreux | 6.1 | Medium | Medio | Moyen | Likelihood Scores |  |  |  | Impact Scores |  |  |  | Likelihood Impact Grid
Very Low-Major | Muy bajo-Mayor | Très faible-Majeur | 4 | Low | Bajo | Faible | EN | ES | FR | Score | EN | ES | FR | Score
Very Low-Moderate | Muy bajo-Moderado | Très faible-Modéré | 3 | Low | Bajo | Faible | Very High | Muy alto | Très élevée | 5 | Disastrous | Desastroso | Désastreux | 6.1 | Very High | 5 | 10 | 15 | 20 | 30.5 | -5
Very Low-Minor | Muy bajo-Menor | Très faible-Mineure | 2 | Low | Bajo | Faible | High | Alto | Élevé | 4 | Major | Mayor | Majeur | 4 | High | 4 | 8 | 12 | 16 | 24.4 | -4
Very Low-Insignificant | Muy bajo-Insignificante | Très faible-Insignifiant | 1 | Low | Bajo | Faible | Medium | Medio | Moyen | 3 | Moderate | Moderado | Modéré | 3 | Medium | 3 | 6 | 9 | 12 | 18.3 | -3
Very Low-Opportunity | Muy bajo-Oportunidad | Très faible-Opportunité | -1 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | Low | Bajo | Faible | 2 | Minor | Menor | Mineure | 2 | Low | 2 | 4 | 6 | 8 | 12.2 | -2
Low-Disastrous | Bajo-Desastroso | Faible-Désastreux | 12.2 | Medium | Medio | Moyen | Very Low | Muy bajo | Très faible | 1 | Insignificant | Insignificante | Insignifiant | 1 | Very Low | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.1 | -1
Low-Major | Bajo-Mayor | Faible-Majeur | 8 | Medium | Medio | Moyen |  |  |  |  | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | -1 |  | Insignificant | Minor | Moderate | Major | Disastrous | Opportunity
Low-Moderate | Bajo-Moderado | Faible-Modéré | 6 | Low | Bajo | Faible
Low-Minor | Bajo-Menor | Faible-Mineure | 4 | Low | Bajo | Faible
Low-Insignificant | Bajo-Insignificante | Faible-Insignifiant | 2 | Low | Bajo | Faible
Low-Opportunity | Bajo-Oportunidad | Faible-Opportunité | -2 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | [9 empty] | ENGLISH |  | SPANISH |  | FRENCH
Medium-Disastrous | Medio-Desastroso | Moyen-Désastreux | 18.3 | High | Alto | Élevé | [8 empty] | Value less than 0 | Opportunity |  | Oportunidad |  | Opportunité
Medium-Major | Medio-Mayor | Moyen-Majeur | 12 | Medium | Medio | Moyen | [8 empty] | Between 1 and 6 | Low |  | Bajo |  | Faible
Medium-Moderate | Medio-Moderado | Moyen-Modéré | 9 | Medium | Medio | Moyen | [8 empty] | Between 6.1 and 14.9 | Medium |  | Medio |  | Moyen
Medium-Minor | Medio-Menor | Moyen-Mineure | 6 | Low | Bajo | Faible | [8 empty] | 15 or over | High |  | Alto |  | Élevé
Medium-Insignificant | Medio-Insignificante | Moyen-Insignifiant | 3 | Low | Bajo | Faible
Medium-Opportunity | Medio-Oportunidad | Moyen-Opportunité | -3 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité
High-Disastrous | Alto-Desastroso | Élevé-Désastreux | 24.4 | High | Alto | Élevé
High-Major | Alto-Mayor | Élevé-Majeur | 16 | High | Alto | Élevé
High-Moderate | Alto-Moderado | Élevé-Modéré | 12 | Medium | Medio | Moyen
High-Minor | Alto-Menor | Élevé-Mineure | 8 | Medium | Medio | Moyen
High-Insignificant | Alto-Insignificante | Élevé-Insignifiant | 4 | Low | Bajo | Faible
High-Opportunity | Alto-Oportunidad | Élevé-Opportunité | -4 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité
Very High-Disastrous | Muy alto-Desastroso | Très élevée-Désastreux | 30.5 | High | Alto | Élevé
Very High-Major | Muy alto-Mayor | Très élevée-Majeur | 20 | High | Alto | Élevé
Very High-Moderate | Muy alto-Moderado | Très élevée-Modéré | 15 | High | Alto | Élevé
Very High-Minor | Muy alto-Menor | Très élevée-Mineure | 10 | Medium | Medio | Moyen
Very High-Insignificant | Muy alto-Insignificante | Très élevée-Insignifiant | 5 | Low | Bajo | Faible
Very High-Opportunity | Muy alto-Oportunidad | Très élevée-Opportunité | -5 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité

## Drop Down (hidden)
Categories | Likelihood | Impact | Status | Categorías | Probabilidad | Impacto | Estado | Catégories | Probabilité | Impact | État
Operational Context | Very low | Insignificant | In place | Contexto operativo | Muy bajo | Insignificante | Implementado | Contexte opérationnel | Très faible | Insignifiant | En place
Planning, Programme & Support Processes | Low | Minor | Work in Progress | Procesos de planificación, programas y apoyo | Bajo | Menor | En curso | Processus de planification, de programme et de soutien | Faible | Mineure | Travaux en cours
Protection & Solutions | Medium | Moderate | Not in place | Protección y soluciones | Medio | Moderado | No implementado | Protection et solutions | Moyen | Modéré | Pas en place
Delivering Assistance | High | Major |  | Prestación de asistencia | Alto | Mayor |  | Fournir une assistance | Élevé | Majeur
People & Culture | Very high | Disastrous |  | Personas y cultura | Muy alto | Desastroso |  | Personnes et culture | Très élevé | Désastreux
External Engagement & Resource Mobilization |  | Opportunity |  | Compromiso exterior y movilización de recursos |  | Oportunidad |  | Engagement externe et mobilisation des ressources |  | Opportunité
Data & Information |  |  |  | Datos e información |  |  |  | Données et informations

## Risk Rating Calc (hidden)
Combination |  |  | Score | Rating
EN | ES | FR |  | EN | ES | FR
Very Low-Disastrous | Muy bajo-Desastroso | Très faible-Désastreux | 6.1 | Medium | Medio | Moyen | Likelihood Scores |  |  |  | Impact Scores |  |  |  | Likelihood Impact Grid
Very Low-Major | Muy bajo-Mayor | Très faible-Majeur | 4 | Low | Bajo | Faible | EN | ES | FR | Score | EN | ES | FR | Score
Very Low-Moderate | Muy bajo-Moderado | Très faible-Modéré | 3 | Low | Bajo | Faible | Very High | Muy alto | Très élevée | 5 | Disastrous | Desastroso | Désastreux | 6.1 | Very High | 5 | 10 | 15 | 20 | 30.5 | -5
Very Low-Minor | Muy bajo-Menor | Très faible-Mineure | 2 | Low | Bajo | Faible | High | Alto | Élevé | 4 | Major | Mayor | Majeur | 4 | High | 4 | 8 | 12 | 16 | 24.4 | -4
Very Low-Insignificant | Muy bajo-Insignificante | Très faible-Insignifiant | 1 | Low | Bajo | Faible | Medium | Medio | Moyen | 3 | Moderate | Moderado | Modéré | 3 | Medium | 3 | 6 | 9 | 12 | 18.3 | -3
Very Low-Opportunity | Muy bajo-Oportunidad | Très faible-Opportunité | -1 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | Low | Bajo | Faible | 2 | Minor | Menor | Mineure | 2 | Low | 2 | 4 | 6 | 8 | 12.2 | -2
Low-Disastrous | Bajo-Desastroso | Faible-Désastreux | 12.2 | Medium | Medio | Moyen | Very Low | Muy bajo | Très faible | 1 | Insignificant | Insignificante | Insignifiant | 1 | Very Low | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.1 | -1
Low-Major | Bajo-Mayor | Faible-Majeur | 8 | Medium | Medio | Moyen |  |  |  |  | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | -1 |  | Insignificant | Minor | Moderate | Major | Disastrous | Opportunity
Low-Moderate | Bajo-Moderado | Faible-Modéré | 6 | Low | Bajo | Faible
Low-Minor | Bajo-Menor | Faible-Mineure | 4 | Low | Bajo | Faible
Low-Insignificant | Bajo-Insignificante | Faible-Insignifiant | 2 | Low | Bajo | Faible
Low-Opportunity | Bajo-Oportunidad | Faible-Opportunité | -2 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité | [9 empty] | ENGLISH |  | SPANISH |  | FRENCH
Medium-Disastrous | Medio-Desastroso | Moyen-Désastreux | 18.3 | High | Alto | Élevé | [8 empty] | Value less than 0 | Opportunity |  | Oportunidad |  | Opportunité
Medium-Major | Medio-Mayor | Moyen-Majeur | 12 | Medium | Medio | Moyen | [8 empty] | Between 1 and 6 | Low |  | Bajo |  | Faible
Medium-Moderate | Medio-Moderado | Moyen-Modéré | 9 | Medium | Medio | Moyen | [8 empty] | Between 6.1 and 14.9 | Medium |  | Medio |  | Moyen
Medium-Minor | Medio-Menor | Moyen-Mineure | 6 | Low | Bajo | Faible | [8 empty] | 15 or over | High |  | Alto |  | Élevé
Medium-Insignificant | Medio-Insignificante | Moyen-Insignifiant | 3 | Low | Bajo | Faible
Medium-Opportunity | Medio-Oportunidad | Moyen-Opportunité | -3 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité
High-Disastrous | Alto-Desastroso | Élevé-Désastreux | 24.4 | High | Alto | Élevé
High-Major | Alto-Mayor | Élevé-Majeur | 16 | High | Alto | Élevé
High-Moderate | Alto-Moderado | Élevé-Modéré | 12 | Medium | Medio | Moyen
High-Minor | Alto-Menor | Élevé-Mineure | 8 | Medium | Medio | Moyen
High-Insignificant | Alto-Insignificante | Élevé-Insignifiant | 4 | Low | Bajo | Faible
High-Opportunity | Alto-Oportunidad | Élevé-Opportunité | -4 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité
Very High-Disastrous | Muy alto-Desastroso | Très élevée-Désastreux | 30.5 | High | Alto | Élevé
Very High-Major | Muy alto-Mayor | Très élevée-Majeur | 20 | High | Alto | Élevé
Very High-Moderate | Muy alto-Moderado | Très élevée-Modéré | 15 | High | Alto | Élevé
Very High-Minor | Muy alto-Menor | Très élevée-Mineure | 10 | Medium | Medio | Moyen
Very High-Insignificant | Muy alto-Insignificante | Très élevée-Insignifiant | 5 | Low | Bajo | Faible
Very High-Opportunity | Muy alto-Oportunidad | Très élevée-Opportunité | -5 | Opportunity | Oportunidad | Opportunité