## Guidance
PROJECT PERFORMANCE VERIFICATION REPORT- PMC02
Guidance on how to answer each question in the form |  |  | Note: Questions with * are mandatory.
The PMC02 UNHCR preparer finds the correct Field Inspections PMC02 form. The UNHCR preparer will "Start" & complete questions 1-21 within the PMC02 form, attaching supporting documentation to a particular question where available, and signing when complete. The UNHCR preparer then assigns the PMC02 to the Partner Organization, entering a Due Date for their review and signature. The Partner Administrator receives the PMC02 (via an email summary) and can assign it to a colleague. The partner adds notes and/or completes questions 22-25, before assigning the PMC02 back to UNHCR. UNHCR can edit based on Partner's notes and supporting evidence, and assign back to the partner (as required) before UNHCR 'closes' the status of the PMC02. The most senior member of Programme will conduct the final review of the PMC02, before downloading it as a PDF and uploading it to the PFR workflow as a supplementary file for the 1st stage approval step. In case any changes are required, UNHCR can reopen the PMC02 for editing at any time.
Grant agreements - a PMC02 is NOT longer required from a Grant Agreement partner.
KEY | Question for UNHCR to first provide a response
Question for partner to first provide a response
TOPIC | PRELIMINARY INFORMATION
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
1 | Implementer* | Free text | Write out the full name of the partner. Make sure you copy and paste the exact name of the partner from the Document Register. However, since this PMC02 will be attached to the PFR workflow in Aconex, you will be able to easily find the documentation via the implementer associated with the PFR.
2 | Partner Agreement / Contract* | Free text | Enter the Cloud ERP Contract ID # for the partnership agreement. i.e. Cost Centre + Y + last two digits of year + M (for migrated partner record) or P (new partner record) + Partner Supplier Number (last six digits). Make sure you copy and past the exact contract number from the Document Register. However, since this PMC02 will be attached to the PFR workflow in Aconex, you will be able to easily find the documentation via the implementer associated with the PFR.
3 | The partner has closed all or has no implementation monitoring recommendations awaiting action (awaiting action includes “Ready to Inspect,” ‘Open’ or "In Dispute" under Implementation Monitoring issues)* | Yes / No | This is related to any Field Issues raised by UNHCR for the partner's action. Check the Field Issues raised for this partner. You can generate a report from Aconex on all issues, and filter, as neccessary, by "Assigned by", "Assigned to", or by 'Status' or by other parameters. Answer 'Yes' or 'No.' Attach the downloaded Field/Issues report as supporting evidence. Answer 'Yes' to confirm that the partner has closed or has no pending recommendations, and answer 'No' to confirm that the partner has not closed or has pending recommendations. In case there are no Field Issues for this partner in Aconex and/or the partner is not yet onboarded within Aconex - you can enter 'No'.
4 | UNHCR has closed all or has no implementation monitoring recommendations awaiting action, under this partnership?* | Yes / No | This is related to any Field Issues raised by the partner for UNHCR's action. Check the Field Issues raised by this partner. You can generate a report from Aconex on all issues, and filter, as neccessary, to narrow your search. Answer 'Yes' or 'No.' You only need to download and attach the Field/Issues report once per PMC02. Answer 'Yes' to confirm that the partner has closed or has no pending recommendations, and answer 'No' to confirm that the partner has not closed or has pending recommendations. In case there are no Field Issues for UNHCR in Aconex and/or the partner is not yet onboarded within Aconex - you can enter 'No'.
TOPIC | PROTECTION AND SOLUTIONS
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
5 | The partner has closed or has no protection and solutions challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action?* | Yes / No | Check any Field Issues raised by UNHCR for the partner's action related to Protection and solution category and select 'Yes' if there are pending issues, otherwise select 'No.' In case there are no Field Issues for this partner in Aconex and/or the partner is not yet onboarded within Aconex - you can enter 'No'.
6 | Additional protection challenges are identified (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue)?* | Yes / No | Discuss with protection colleagues. Are there protection challenages raised during continuous monitoring via reports, emails and/or meetings with partners that are pending action not documeted in Aconex? Please check with your operation's focal point surrounding any feedback, referrals and/or complaints raised by forcibly displaced and stateless people and/or the community where our partner is working. Are there pending matters for UNHCR/partner reponse in regards to this project? In case there are such matters, it is important to open an issue for the partner to follow-up.
TOPIC | CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
7 | The partner has closed all or has no construction and infrastructure challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action? | Yes / No | This section is only applicable to projects surrounding construction and infrastructure. If not applicable, move on to the next section starting from Q10. Check any Field Issues raised by UNHCR for the partner's action related to the construction and infrastructure category and select 'Yes' if there are pending issues or otherwise select 'No.' In case there are no Field Issues for this partner in Aconex and/or the partner is not yet onboarded within Aconex - you can enter 'No'.
8 | The partner is applying a project management approach through the use of standardized construction templates? | Yes / No | Select 'Yes' if the partner is using a project management approach whereby there is evidence of clear control over and methodical documentation of the construction/infrastructure activities in terms of quality, financial and time management. This may include good practice templates for managing the construction/infrastructure project, such as templates for site meeting minutes, progress reports, site instructions, a site monitoring checklist and a material approval request. You may attach samples of the partner's completed project management templates as evidence, as well as any other relevant project management documentation (e.g. email chains and photos). In case no such project management approach is evident, select 'No' and consult with the partner to sensitize them on project management processes and to share good practice templates. Raise an issue for the partner to follow-up on recommendations.
9 | Additional construction and infrastructure challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue) | Yes / No | Discuss with your results managers/focal point/or field-based colleagues who are physically monitoring the construction and infrastructure project. Does the partner have any pending recommendations or challenges that are delaying implementation and are not documented in Aconex? Have adjustments to the project been made due to such challenges? Attach relevant meeting minutes, emails or monitoring reports as supporting evidence. In case there are further construction and infrastructure challenges, it is important to: 1. Discuss the matter with the partner and determine the root causes of the challenges, as well as an appropriate course of action to address them. 2. If the partner is not implementing a project management approach, sensitize them on project management processes and share good practice templates. 3. Raise an issue, under the construction and infrastructure category, for the partner to follow-up.
TOPIC | OPERATIONAL CONTEXT
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
10 | The partner has closed or has no operational challenges raised, including implementation monitoring recommendations awaiting action?* | Yes / No / N/A | Check any Field Issues raised by UNHCR for the partner's action related to Operational context category and select 'Yes' if there are pending issues, otherwise select 'No.' In case there are no Field Issues for this partner in Aconex and/or the partner is not yet onboarded within Aconex - you can enter 'No'.
11 | Additional operational challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue)* | Yes / No / N/A | The question is left for the partner to respond: You ask the partner to enter details here to provide a concise summary of any changes, variations or amendments from the original plan, and the circumstances or factors that prompted them. This might include changes resulting from individuals and/or community feedback, operational challenges or other constraints/opportunities encountered that required adapting the planned activities. In case there are further operational challenges identified by the partner and/or UNHCR during the project performance verification, select 'yes.' It is important to open an issue for follow-up. In case there are no additional operational challenges identified when completing this project performance verification, select 'No'. In case operational challenges are not appliable to the nature of the project activities (i.e. a research paper is the deliverable) you may select 'N/A.'
TOPIC | RISK MITIGATION MEASURES
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
12 | The Risk Register (document form) has treatments past due date or there are serious concerns about the successful implementation of treatments? (if yes - open " implementation monitoring" issue and explain the risk and treatments to be actioned)* | Yes / No | Discuss with your Project Control colleagues. Check the Risk Register, the treatment plans and their due dates. In case there are overdue dates for any of the treatments and/or serious concerns about the successful implementation of treatments, then select 'Yes' and alert Project Control colleagues that the Risk Register may require a review and update by the partner.
13 | The Risk Register (document form) requires revision? (if yes –initiate a workflow to revise and resubmit the Risk Register)* | Yes / No | Select 'Yes', if there is a need to revise the Risk Register from the Document Register, otherwise, select 'No.' Project control may wish to share via the 'Formal Partner Review' workflow, for a joint review, informing Programme of any updates.
TOPIC | PROCUREMENT
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
14 | Additional procurement challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue to follow up) | Yes / No | Discuss with your Supply colleagues. If the partner's ICA/Q resulted in a high procurement risk-rating, this section is mandatory. Supply to advise as to whether procurement recommendations were followed-up to-date by the partner resulting from ICA/Q and/or financial verifications. If not, select 'No' and discuss with the partner; and/or raise an issue for the partner to follow-up. In case of no action has been taken by the partner (with high ICA/Q procurement risk-rating) supply colleagues will advise the IPMC in case further action and/or limitations are to be applied to the project workplan.
15 | Partner has closed all or has no procurement challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action? | Yes / No | Check any Field Issues raised by UNHCR for the partner's action related to Procurement category and select 'Yes' if there are pending issues, otherwise select 'No.'
TOPIC | STRENGTHENED PSEA MEASURES
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
16 | The partner has undertaken progress towards their PSEA Capacity Strengthening Implementation Plan? (N/A if partners have full PSEA capacity)* | Drop-down menu choice: - No - Partially - Fully - N/A | In case the partner does not encounter forcibly displaced and/or stateless persons please select 'N/A.' Discuss with the operation's PSEA focal point. The focal point should check the PSEA Module in the UNPP and the status of implementing the Capacity Strengthening Implementation Plan (CSIP). Check if the partner has completed the planned activities within the 6 months or whether the partner requires an extension of 3 more months. - Select 'No' if the partner appears to not have made any progress towards their CSIP activities according to the due dates. Raise an issue for the partner's immediate attention and follow-up on their CSIP activities. - Select 'Partially' in case there has been partial progress towards their CSIP according to the due dates. - Select 'Fully' if there has been progress towards the CSIP, which results in the partner now obtaining full PSEA capacity. - Select 'N/A' if the partner does not encounter forcibly displaced and/or stateless persons OR if the partner has obtained full PSEA capacity.
TOPIC | notes ON IMPLEMENTATION PROCESS
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
17 | Implementation is proceeding as planned towards indicator targets? Attach evidence of partner’s reported actuals against planned output indicators (If ‘No’ - open "Implementation Monitoring" issue)* | Drop-down menu choice: - Yes - Yes - with agreed minor adjustments - No | Discuss with the relevant Results Manager/s. Check if the partner's latest reported results (actuals) been validate. A partner reports to UNHCR on the agreed indicators, in accordance with the indicator reporting frequency and through the data collection system or tool stipulated in the project workplan. Once a partner reports on its indicators, the results manager checks the actual performance against the reported indicator values to validate what was reported. It is better if results are reported before the Project Financial Report (PFR) is shared to help with timely verifications. In case of recommendations and/or challenges and/or delays in progress, raise an issue.
18 | Record the most recently recorded progress towards each planned indicator - as a percentage (each indicator progress % = each indicator total target divided by latest reported actual, where relevant)* | Free text | List the indicators and calculate the implementation percentage using the latest reported actuals against the total target, noting on progress. This will be reviewed by Project Control when completing the PMC03. A copy of the validated indicator dataset (e.g. an extract from ActivityInfo or an Excel table) is uploaded here as supporting evidence.
19 | Any Other Observations/Remarks | Free text
TOPIC | PREPARED AND SIGNED BY UNHCR
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
20 | Name, Title* | Free text | Name of the Programme colleague who is the PMC02 preparer.
21 | Signature* | Free text and Upload Signature: - Draw with mouse - Upload image file | Enter your name and electronically sign the PMC02.
TOPIC | PREPARED AND SIGNED BY PARTNER: OTHER (IF AVAILABLE)
Q # | Question | Type of Answer | Guidance
22 | Partner Acceptance Status | Drop-down menu choice: - Accepted - Accepted with notes - Not Accepted | The partner selects one of the drop-down options, reflecting their acceptance of the project performance verification.
23 | Partner notes | Free text | The partner may add further notes, and or add supporting evidence/documentation and/or raise additional issues as and where relevant in the above sections.
24 | Name, Title | Free text | Name of the reviewer from the partner's side.
25 | Signature | Free text and Upload Signature: - Draw with mouse - Upload image file | The partner enters their name and electronically signs the PMC02.

## Example
PROJECT PERFORMANCE VERIFICATION REPORT- PMC02
Example of a pre-populated PMC02 for reference |  | Note: Questions with * are mandatory.
KEY | Question for UNHCR to first provide a response
Question for partner to first provide a response
TOPIC | PRELIMINARY INFORMATION
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
1 | Implementer* | Save the Children International (SCI)
2 | Partner Agreement / Contract* | 12345Y24M654321
3 | The partner has closed all or has no implementation monitoring recommendations awaiting action (awaiting action includes “Ready to Inspect,” ‘Open’ or "In Dispute" under Implementation Monitoring issues)* | No Attachments: UNHCR preparer attaches the Field/Issues generated report as supporting evidence. | Note: CSI has 2 'Open' issues and 1 "In Dispute." CSI colleagues are following up to now close the 2 open issues asap, within the due dates. CSI kindly requests a meeting with UNHCR on the issue in dispute to help find a resolution.
4 | UNHCR has closed all or has no implementation monitoring recommendations awaiting action, under this partnership?* | No | Note: UNHCR has 1 'Open' issue concerning procurement of laptops pending for some 2 months. This is limiting child protection case managers capacity to review pending cases.
TOPIC | PROTECTION AND SOLUTIONS
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
5 | The partner has closed or has no protection and solutions challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action?* | Yes
6 | Additional protection challenges are identified (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue)?* | Yes | Note: Efforts are ongoing to resolve. CSI continues recruitment options to try and address the protection concern raised due to the absence of the female community worker surrounding GBV. Currently the male community worker continues their outreach while CSI looks to recruit a female staff member.
TOPIC | CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
7 | The partner has closed all or has no construction and infrastructure challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action? | No. Attachments: Photo from UNHCR engineer of strip footings mid-construction. BoQ with the internal door specifications. Gantt Chart of construction workplan and most recent site meeting minutes outlining the milestones that are still pending but should have been completed 4 working days ago. | Note: Colleagues are following up to now close the 'Open' issue asap, within the due date, and we are just awaiting the quotation from the supplier for the alternative proposed internal door product. For the 'In dispute' issue, CSI kindly requests a meeting with the UNHCR engineer in order to find a resolution. Please see the site attendance list attached as proof that the necessary manpower has been present on site every working day since the start of implementation. There were severe storms for 2 days last week which impacted productivity on site. Attachments: PDF brochure (unpriced) of the proposed internal door product. Construction site attendance list to date for the project.
8 | The partner is applying a project management approach through the use of standardized construction templates? | Yes Attachments: Signed copies of all site meeting minutes and the CSI's progress reports to date for the project. | Note: CSI is providing fortnightly progress reports using a standardized template and, when the UNHCR engineer cannot be present for the bi-weekly site meetings, CSI provides the completed site meeting minutes using the template that UNHCR provided.
9 | Additional construction and infrastructure challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue) | Yes Open an issue: record within the Issue that the UNHCR engineer observed that adequate site safety measures are not in place - some of the construction workers have not been wearing helmets and the site is not adequately demarcated. Upload photos for evidence inside the issue. | Note: CSI will ensure to address any new implementation monitoring issues raised.
TOPIC | OPERATIONAL CONTEXT
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
10 | The partner has closed or has no operational challenges raised, including implementation monitoring recommendations awaiting action?* | Yes | Notes: The COVID-19 lock down disrupted a number of activities, but through the focused group discussions and local authorities support, some activities were able to continue.
11 | Additional operational challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue)* | [The partner provides their update here via Note and/or attached narrative: surrounding any changes, variations or amendments from the original plan, and the circumstances or factors that prompted them? This might include changes resulting from individuals and/or community feedback, operational challenges or other constraints/opportunities encountered that required adapting the planned activities.] [The partner shares back their input via the Notes, at which point you may enter]: 'No.' | Notes: - BIA were conducted for UASC and children at risks, the cases received were children with disability (6 boys and 3 girls ), children in need of educational support (4 boys and 4 girls), children faced with inadequate basic needs (food, shelter and clothing) (3 boys and 8 girls), 2 Children in need of alternative care arrangement (1 boy and 1 girl ) and 01 case of teenage pregnancy. - BIA were conducted to inform intervention and home visits conducted with the respective households to ascertain the wellbeing and safety of the children. - One female Congolese child (female) at risk was reached through home visit in Makindye division. This was to provide a concrete discussion with the child and other family members. Also, to observe and capture details about the living conditions and follows up on reported case. - 02 BID panel meetings were held and 18 cases were discussed, this process is to aid provision of semi or permanent solutions to UASC and children at risks. - 02 unaccompanied minors were identified, BIAs conducted and placed in alternative care in addition to regular monitoring visits to ensure that the integrate in the families smoothly. - 31 children (14 boys and 17 girls) in need of specific needs children have been identified and assessed assistance is to be provided once the lockdown is lifted. - Provided counselling services to 23 (5 females) asylum seekers on the process of obtaining refugee status. - Conducted an assessment to identify which legal areas the community would require to know about. - Conducted one Legal Aid Clinic on Women’s day celebrations where 20 individuals (15 females) where counselled and provided with legal assistance. Provided legal assistance 15 cases (9 female) to individual cases that required physical protection. No additional operation challenges (other than COVID) were identified during this period.
TOPIC | RISK MITIGATION MEASURES
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
12 | The Risk Register (document form) has treatments past due date or there are serious concerns about the successful implementation of treatments? (if yes - open " implementation monitoring" issue and explain the risk and treatments to be actioned)* | Yes Open an issue: for CSI to review and revise/update their Risk Register. Project control may wish to share via the 'Formal Partner Review' workflow, for a joint review, informing Programme of any updates.
13 | The Risk Register (document form) requires revision? (if yes –initiate a workflow to revise and resubmit the Risk Register)* | Yes | Note: Risk Register is under review and will be updated accordingly.
TOPIC | PROCUREMENT
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
14 | Additional procurement challenges are identified? (If ‘Yes’ - open "Implementation Monitoring" issue to follow up) | No
15 | Partner has closed all or has no procurement challenges, including implementation monitoring recommendations awaiting action? | No | Note: CSI has one open pending issue related to procurement, which CSI is working on with UNHCR supply in order to close shortly.
TOPIC | STRENGTHENED PSEA MEASURES
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
16 | The partner has undertaken progress towards their PSEA Capacity Strengthening Implementation Plan? (N/A if partners have full PSEA capacity)* | Drop-down menu choice: - Partially | Note: CSI has completed some of the CSIP activities as scheduled in the UNPP, and has accordingly improved from low to medium capacity. It is expected that at the end of the CSIP duration, CSI would have completed the remaining two activities and will become with full capacity.
TOPIC | Notes ON IMPLEMENTATION PROCESS
Q # | Question | Response by UNHCR | Response by Partner
17 | Implementation is proceeding as planned towards indicator targets? Attach evidence of partner’s reported actuals against planned output indicators (If ‘No’ - open "Implementation Monitoring" issue)* | Drop-down menu choice: - Yes Attachments: a copy of the validated indicator dataset (e.g. an extract from ActivityInfo or an Excel table) is uploaded here as supporting evidence. | Note: the reported actuals are from one month earlier. However a variation and change in targets have been discussed with UNHCR and agreed according to reprioritization. See attached meeting minutes with UNHCR Sub-Office.
18 | Record the most recently recorded progress towards each planned indicator - as a percentage (each indicator progress % = each indicator total target divided by latest reported actual, where relevant)* | 1. # of government officials trained on status determination: 25% 2. Number of people supported to obtain civil status, identity or legal status documentation: 10% 3. Number of people registered on an individual basis: 21% 4. # advocacy, interventions conducted: 22% 5. Number of people supported to obtain civil status, identity or legal status documentation: 25% 6. Number of people who benefitted from specialized GBV programmes: 120% | Note: 1) Proceeding with the activities and achieving the targets is going as planned for this time of the year. 2) For the output indicator named "XXX" there is a high level of progress 120%. The reason is that there were more cases reported on GBV incidents higher than planned, due to the influx that occurred at the beginning of the year, the awareness raising activities, and to the availability of complaint boxes in all services/distribution locations. This needs to be discussed incase an amendment of the agreement is needed. While the output indicator named "YYY" is very low at 10% at this time of the year, due to some delays from the government side in facilitating the process. A discussion is taking place with the government to expedite the process.
19 | Any Other Observations/Remarks | Based on the latest reporting, CSI is progressing well towards the planned indicators.
TOPIC | PREPARED AND SIGNED BY UNHCR
Q # | Question | Response by UNHCR
20 | Name, Title* | xxxxxxxxxxxxx
21 | Signature*
TOPIC | PREPARED AND SIGNED BY PARTNER: OTHER (IF AVAILABLE)
Q # | Question | Response by Partner
22 | Partner Acceptance Status | Drop-down menu choice: - Accepted
23 | Partner Notes | None
24 | Name, Title | xxxxxxxxxxxx
25 | Signature

## Guía
VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO - PMC02
Orientación sobre cómo responder a cada pregunta del formulario |  |  | Nota: Las preguntas con * son mandatorias.
El preparador del PMC02 en ACNUR encuentra el formulario PMC02 correcto en las Inspecciones de Campo. El preparador de ACNUR "Comenzará" y completará las preguntas 1-21 dentro del formulario PMC02, adjuntando la documentación de respaldo a una pregunta en particular cuando esté disponible, y firmando cuando esté completa. Luego, el preparador de ACNUR asigna el PMC02 a la organización asociada, introduciendo una fecha de vencimiento para su revisión y firma. El administrador del socio recibe el PMC02 (a través de un resumen por correo electrónico) y puede asignarlo a un colega. El socio añade notas y/o completa las preguntas 22 a 25, antes de volver a asignar el PMC02 al ACNUR. ACNUR puede editar en función de las notas del socio y las pruebas de apoyo, y asignarlo de nuevo al socio (según sea necesario) antes de que ACNUR "cierre" el estado de la PMC02. El miembro de mayor antigüedad del Programa llevará a cabo la revisión final del PMC02, antes de descargarlo en formato PDF y subirlo al flujo de trabajo de PFR como archivo complementario para el paso de aprobación de la 1ª etapa. En caso de que se requieran cambios, ACNUR puede reabrir el PMC02 para ser editado en cualquier momento.
Acuerdos de subvención: ya no se requiere un informe de seguimiento del socio. En su lugar, el ACNUR y el socio completarán un PMC02 para documentar todas las pruebas de apoyo de la actividad o actividades implementadas. Por lo tanto, se espera que el preparador del ACNUR seleccione la respuesta "No" para muchos de los campos obligatorios que se indican a continuación para completar el acuerdo de subvención PMC02, sin plantear ningún problema.
CLAVE | Preguntas las cuales ACNUR provee la respuesta primero
Preguntas las cuales el socio provee la respuesta primero
TEMA | INFORMACIÓN PRELIMINAR
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
1 | Socio* | Texto Libre | Escribe el nombre completo del socio. Asegúrese de copiar y pegar el nombre exacto del socio del Registro de documentos. Sin embargo, dado que este PMC02 se adjuntará al flujo de trabajo de PFR en Aconex, podrá encontrar fácilmente la documentación a través del implementador asociado con el PFR.
2 | Acuerdo de Socio / Contrato* | Texto Libre | Introduzca el número ID del contrato de ERP del acuerdo de asociación. es decir, Centro de coste + Y + dos últimos dígitos del año + M (para el registro de socio migrado) o P (nuevo registro de socio) + Número de proveedor de socio (últimos seis dígitos). Asegúrese de copiar y pegar el número de contrato exacto del Registro de documentos. Sin embargo, dado que este PMC02 se adjuntará al flujo de trabajo de PFR en Aconex, podrá encontrar fácilmente la documentación a través del implementador asociado con el PFR.
3 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción (pendientes de acción incluye 'Listo para inspeccionar', 'Abierto' o 'En disputa' en cuestiones de Monitoreo de Implementación)* | Si / No | Esto está relacionado con cualquier problema de campo planteado por ACNUR para la acción del socio. Compruebe los Incidented de 'Field' planteados para este socio. Puede generar un informe de Aconex sobre todos los Incidentes y filtrar, según sea necesario, por "Asignado por", "Asignado a", por "Estado" o por otros parámetros. Responda 'Sí' o 'No'. Adjunte el informe de 'Field'/Indicentes descargado como evidencia de respaldo. Responda "Sí" para confirmar que el socio ha cerrado o no tiene recomendaciones pendientes, y responda "No" para confirmar que el socio no ha cerrado o tiene recomendaciones pendientes. En caso de que no haya Incidentes de 'Field' para este socio en Aconex y/o el socio aún no se haya incorporado a Aconex, puede ingresar 'No'.
4 | ¿ACNUR ha cerrado todas o no tiene recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción, bajo esta asociación? * | Si / No | Esto está relacionado con cualquier Incidente de campo planteado por el socio para la acción de ACNUR. Compruebe los Incidentes en 'Field' planteados por este socio. Puede generar un informe de Aconex sobre todos los temas y filtrar, según sea necesario, para limitar su búsqueda. Responda 'Sí' o 'No'. Solo necesita descargar y adjuntar el informe de 'Field'/Incidentes una vez por PMC02. Responda "Sí" para confirmar que el socio ha cerrado o no tiene recomendaciones pendientes, y responda "No" para confirmar que el socio no ha cerrado o tiene recomendaciones pendientes. En caso de que no haya problemas de campo para ACNUR en Aconex y/o el socio aún no se haya incorporado a Aconex, puede ingresar 'No'.
TEMA | PROTECCIÓN Y SOLUCIONES
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
5 | ¿El socio ha cerrado o no tiene desafíos de protección y soluciones, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? * | Si / No | Marque cualquier Incidente en 'Field' planteado por ACNUR para la acción del socio relacionada con la categoría de protección y soluciones, y seleccione 'Sí' si hay problemas pendientes, de lo contrario, seleccione 'No'. En caso de que no haya Incidentes en 'Field' para este socio en Aconex y/o el socio aún no se haya incorporado a Aconex, puede ingresar 'No'.
6 | ¿Se identifican desafíos adicionales de protección? * (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring') | Si / No | Coordine con los colegas de protección lo siguiente: ¿Existen brechas de protección planteadas durante el monitoreo continuo a través de reportes, correos electrónicos y/o reuniones con socios que están pendientes de acción no documentadas en Aconex? Consulte con el punto focal de su operación en relación con cualquier comentario, referencia y/o queja planteada por personas desplazadas por la fuerza y apátridas y/o la comunidad donde trabaja nuestro socio. ¿Hay asuntos pendientes para la respuesta de ACNUR y sus socios con respecto a este proyecto? En caso de que haya tales asuntos, es importante abrir un incidente para que el socio haga un seguimiento.
TEMA | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
7 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene desafíos de construcción e infraestructura, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? | Si / No | Esta sección solo es aplicable a proyectos relacionados con la construcción e infraestructura. Si no corresponde, pase a la siguiente sección a partir de la pregunta 10. Marque cualquier Incidente en 'Field' planteado por ACNUR para la acción del socio relacionada con la categoría de construcción e infraestructura y seleccione "Sí" si hay problemas pendientes o, de lo contrario, seleccione "No". En caso de que no haya Incidentes en 'Field' para este socio en Aconex y/o el socio aún no se haya incorporado a Aconex, puede ingresar 'No'.
8 | ¿El socio está aplicando un enfoque de gestión de proyectos mediante el uso de plantillas de construcción estandarizadas? | Si / No | Seleccione "Sí" si el socio utiliza un enfoque de gestión de proyectos en el que hay pruebas de un control claras, y una documentación metódica de las actividades de construcción/infraestructura en términos de calidad, finanzas y gestión del tiempo. Esto puede incluir plantillas de buenas prácticas para la gestión del proyecto de construcción/infraestructura, como plantillas para actas de reuniones en el sitio, informes de progreso, instrucciones del sitio, una lista de verificación de monitoreo del sitio y una solicitud de aprobación de materiales. Puede adjuntar muestras de las plantillas de gestión de proyectos completadas por el socio como prueba, así como cualquier otra documentación relevante de gestión de proyectos (por ejemplo, cadenas de correo electrónico y fotos). En caso de que no se evidencie este enfoque de gestión de proyectos, seleccione "No" y consulte con el socio para sensibilizarlo sobre los procesos de gestión de proyectos y compartir plantillas de buenas prácticas. Plantee un problema para que el socio haga un seguimiento de las recomendaciones.
9 | ¿Se identifican desafíos adicionales de construcción e infraestructura? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring') | Si / No | Coordine con sus results managers/punto focal/o colegas de campo que están monitoreando físicamente el proyecto de construcción e infraestructura lo siguiente: ¿El socio tiene alguna recomendación pendiente o desafíos que estén retrasando la implementación y que no estén documentados en Aconex? ¿Se han realizado ajustes en el proyecto debido a estos desafíos? Adjunte las actas de las reuniones, los correos electrónicos o los informes de seguimiento pertinentes como prueba de apoyo. En caso de que surjan nuevos desafíos de construcción e infraestructura, es importante: 1. Discutir con el socio y determinar las causas fundamentales de los desafíos, así como un curso de acción adecuado para abordarlos. 2. Si el socio no está implementando un enfoque de gestión de proyectos, sensibilítelo sobre los procesos de gestión de proyectos y comparta plantillas de buenas prácticas. 3. Plantear un problema, en la categoría de construcción e infraestructura, para que el socio haga un seguimiento.
TEMA | CONTEXTO OPERACIONAL
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
10 | ¿El socio ha cerrado o no tiene desafíos operativos planteados, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción?* | Si / No / N/A | Marque cualquier Incidente en 'Field' planteado por ACNUR para la acción del socio relacionada con la categoría de contexto operacional y seleccione "Sí" si hay problemas pendientes, de lo contrario, seleccione "No". En caso de que no haya Incidentes en 'Field' para este socio en Aconex y/o el socio aún no se haya incorporado a Aconex, puede ingresar 'No'.
11 | ¿Se identifican desafíos operativos adicionales? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring')* | Si / No / N/A | La pregunta se deja para que el socio responda: Usted le pide al socio que ingrese detalles aquí para proporcionar un resumen conciso de cualquier cambio, variación o enmienda del plan original, y las circunstancias o factores que los provocaron. Esto puede incluir cambios resultantes de la retroalimentación de individuos y/o de la comunidad, desafíos operativos u otras limitaciones/oportunidades encontradas que requirieron adaptar las actividades planificadas. En caso de que haya más desafíos operativos identificados por el socio y/o ACNUR durante la verificación del desempeño del proyecto, seleccione 'sí'. Es importante abrir un Incidente para su seguimiento. En caso de que no se identifiquen desafíos operativos adicionales al completar esta verificación de rendimiento del proyecto, seleccione 'No'. En caso de que los desafíos operativos no sean aplicables a la naturaleza de las actividades del proyecto (es decir, un trabajo de investigación es el entregable), puede seleccionar 'N/A'.
TEMA | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
12 | ¿El Registro de Riesgos (en formato documental) tiene tratamientos vencidos o hay preocupaciones serias sobre la implementación exitosa de los tratamientos? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' y explica el riesgo y los tratamientos que deben tomarse)* | Si / No | Coordine con los colegas de Control de Proyectos. Verifique el Registro de Riesgos, los planes de tratamiento y sus fechas de vencimiento. En caso de que haya fechas vencidas para cualquiera de los tratamientos y/o preocupaciones serias sobre la implementación exitosa de los tratamientos, seleccione "Sí" y avise a los colegas de Control de Proyectos que el Registro de Riesgos puede requerir una revisión y actualización por parte del socio.
13 | ¿El Registro de Riesgos (en formato documental) requiere revisión? (En caso afirmativo, inicie un flujo de trabajo para revisar y volver a enviar el Registro de Riesgos)* | Si / No | Seleccione 'Sí', si es necesario revisar el Registro de Riesgos desde el Registro de Documentos, de lo contrario, seleccione 'No'. Es posible que el control de proyectos desee compartir a través del flujo de trabajo de "Revisión formal de socios", para una revisión conjunta, informando a Programa de cualquier actualización.
TEMA | ADQUISICIONES
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
14 | ¿Se identifican desafíos adicionales en la adquisición? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' para dar seguimiento) | Si / No | Coordine con sus colegas de suministro: Si el ICA/Q del socio dio lugar a una alta calificación de riesgo de adquisición, esta sección es obligatoria. Suministros para asesorar sobre si las recomendaciones de adquisición fueron seguidas hasta la fecha por el socio como resultado de ICA/Q y/o verificaciones financieras. De lo contrario, seleccione 'No' y discuta con el socio; y/o plantear una Incidencia para que el socio haga un seguimiento. En caso de que el socio no haya tomado ninguna medida (con una alta calificación de riesgo de adquisiciones ICA/Q), los colegas de suministro informarán al IPMC en caso de que se deban aplicar medidas adicionales y/o limitaciones al plan de trabajo del proyecto.
15 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene desafíos en la adquisición, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? | Si / No | Revise cualquier Incidente de campo planteado por ACNUR para la acción del socio relacionada con la categoría de adquisiciones y seleccione 'Sí' si hay Incidentes pendientes, de lo contrario, seleccione 'No'.
TEMA | MEDIDAS REFORZADAS CONTRA LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
16 | ¿El socio ha avanzado en la implementación de su Plan de Fortalecimiento de Capacidades en PEAS? (N/A si los socios tienen capacidad plena en PSEA) * | Opciones en menú desplegable: - No - Parcialmente - Total - N/A | En caso de que el socio no trabaje con personas desplazadas por la fuerza y/o apátridas, seleccione 'N/A'. Coordine con el punto focal de PSEA de la operación. El punto focal debe verificar el Módulo de PSEA en el UNPP y el estado de implementación del Plan de Implementación de Fortalecimiento de Capacidades (CSIP). Compruebe si el socio ha completado las actividades planificadas dentro de los 6 meses o si el socio requiere una extensión de 3 meses más. - Seleccione 'No' si el socio parece no haber realizado ningún progreso hacia sus actividades de CSIP de acuerdo con las fechas de vencimiento. Plantear un incidente para la atención inmediata del socio y el seguimiento de sus actividades de CSIP. - Seleccione 'Parcialmente' en caso de que haya habido un progreso parcial hacia su CSIP de acuerdo con las fechas de vencimiento. - Seleccione 'Total' si ha habido progreso hacia el CSIP, lo que da como resultado que el socio ahora obtenga la capacidad total de PSEA. - Seleccione 'N/A' si la pareja no se encuentra con personas desplazadas forzosamente y/o apátridas O si la pareja
TEMA | NOTAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
17 | ¿La implementación está avanzando según lo planificado con respecto a los objetivos de los indicadores? Adjunte evidencia de los resultados reportados por el socio en comparación con los indicadores de salida planificados (De ser 'No', abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' * | Opciones en menú desplegable: - Si - Si - con ajustes menores acordados - No | Discuta con los Results Managers correspondientes. Compruebe si se han validado los últimos resultados informados del socio (actuals). Un socio informa al ACNUR sobre los indicadores acordados, de conformidad con la frecuencia con la que se presentan los indicadores y mediante el sistema o instrumento de recopilación de datos estipulado en el plan de trabajo del proyecto. Una vez que un socio informa sobre sus indicadores, el result manager verifica el rendimiento real con respecto a los valores del indicador informados para validar lo que se informó. Es mejor si los resultados se informan antes de que se comparta el Informe Financiero del Proyecto (PFR) para ayudar con las verificaciones oportunas. En caso de recomendaciones y/o desafíos y/o retrasos en el progreso, plantee un Incidente.
18 | Registra el progreso más reciente hacia cada indicador planificado - como un porcentaje (el progreso de cada indicador % = el objetivo total de cada indicador dividido por el último valor reportado, cuando sea relevante)* | Texto Libre | Enumere los indicadores y calcule el porcentaje de ejecución utilizando los últimos actuals comunicados en relación con la meta total, anotando los progresos. Esto será revisado por el Control de Proyecto al completar el PMC03. Se carga una copia del conjunto de datos del indicador validado (por ejemplo, un extracto de ActivityInfo o una tabla de Excel) como prueba de apoyo.
19 | Cualquier otra observación/comentario | Texto Libre
TEMA | PREPARADO Y FIRMADO: ACNUR
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
20 | Nombre, Título * | Texto Libre | Nombre del colega de Programa que es el preparador de PMC02.
21 | Firma * | Texto Libre y subir firma: - Dibuje con el ratón - Suba una imagen | Ingrese su nombre y firme electrónicamente el PMC02.
TEMA | PREPARADO Y FIRMADO POR EL SOCIO: OTRO (SI DISPONIBLE)
P # | Question | Modo de Respuesta | Guía
22 | Estado de aceptación de socios | Opciones en menú desplegable: - Aceptado - Aceptado con ntoas - No Aceptado | El socio selecciona una de las opciones desplegables, lo que refleja su aceptación de la verificación del rendimiento del proyecto.
23 | Comentarios de los socios | Texto Libre | El socio puede agregar notas adicionales y/o agregar evidencia/documentación de respaldo y/o plantear cuestiones adicionales según sea relevante en las secciones anteriores.
24 | Nombre, Título | Texto Libre | Nombre del revisor del socio.
25 | Firma | Texto Libre y subir firma: - Dibuje con el ratón - Suba una imagen | El socio introduce su nombre y firma electrónicamente el PMC02.

## Ejemplo
VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO - PMC02
Ejemplo de PMC02 pre-poblado como referencia |  | Nota: Las preguntas con * son mandatorias.
CLAVE | Preguntas las cuales ACNUR provee la respuesta primero
Preguntas las cuales el socio provee la respuesta primero
TEMA | INFORMACIÓN PRELIMINAR
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
1 | Socio* | Save the Children International (SCI)
2 | Acuerdo de Socio / Contrato* | 12345Y24M654321
3 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción (pendientes de acción incluye 'Listo para inspeccionar', 'Abierto' o 'En disputa' en cuestiones de Monitoreo de Implementación)* | No Attachments: El Preparer de ACNUR adjunta el informe generado en 'Field'/'Incidentes' como evidencia de apoyo | Note: CSI reporta tener 2 Incidente: 1)‘Abiertos’ y 2) “En Disputa.” Los colegas de CSI están dando seguimiento para cerrar los 2 Incidentes abiertos lo antes posible, dentro de las fechas límite. CSI solicita amablemente una reunión con ACNUR sobre el problema en disputa para ayudar a encontrar una solución.
4 | ¿ACNUR ha cerrado todas o no tiene recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción, bajo esta asociación? * | No | Note: ACNUR tiene 1 Incidente ‘Abierto’ relacionado con la adquisición de laptops, pendiente desde hace unos 2 meses. Esto está limitando la capacidad de los gestores de casos de protección infantil para revisar los casos pendientes.
TEMA | PROTECCIÓN Y SOLUCIONES
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
5 | ¿El socio ha cerrado o no tiene desafíos de protección y soluciones, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? * | Yes
6 | ¿Se identifican desafíos adicionales de protección? * (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring') | Yes | Note: Los esfuerzos continúan para resolverlo. CSI sigue explorando opciones de reclutamiento para intentar abordar la preocupación de protección planteada debido a la ausencia de la trabajadora comunitaria femenina en torno a la VBG. Actualmente, el trabajador comunitario masculino continúa con su alcance mientras CSI logra reclutar una empleada femenina.
TEMA | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
7 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene desafíos de construcción e infraestructura, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? | No. Documentos soporte: Fotografía de los cimientos de tira en construcción tomada por el ingeniero de ACNUR. Lista de cantidades (BoQ) con las especificaciones de las puertas internas. Diagrama de Gantt del plan de trabajo de construcción. cta de la reunión más reciente en el sitio que describe los hitos que aún están pendientes pero deberían haberse completado hace 4 días hábiles. | Note: Los colegas están haciendo el seguimiento para cerrar el Incidente 'Abierto' lo antes posible, dentro de la fecha de vencimiento, y solo estamos esperando la cotización del proveedor para el producto de puerta interna alternativo propuesto. Para el incidente "En disputa", CSI solicita amablemente una reunión con el ingeniero de ACNUR para encontrar una solución. Consulte la lista de asistencia al sitio adjunta como prueba de que la mano de obra necesaria ha estado presente en el sitio todos los días hábiles desde el inicio de la implementación. Hubo tormentas severas durante 2 días la semana pasada que afectaron la productividad en el sitio. . Documentos soporte: Folleto PDF (sin precio) del producto de puerta interior propuesto. Lista de asistencia a la obra hasta la fecha para el proyecto.
8 | ¿El socio está aplicando un enfoque de gestión de proyectos mediante el uso de plantillas de construcción estandarizadas? | Yes Documento soporte: Copias firmadas de todas las actas de las reuniones del sitio y los informes de progreso del CSI hasta la fecha para el proyecto. | Note: La CSI presenta informes quincenales sobre la marcha de los trabajos utilizando un modelo normalizado y, cuando el ingeniero del ACNUR no puede estar presente en las reuniones quincenales sobre el terreno, proporciona las actas de las reuniones sobre el terreno completadas utilizando el modelo proporcionado por el ACNUR.
9 | ¿Se identifican desafíos adicionales de construcción e infraestructura? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring') | Yes Incidente Abierto: registro dentro del número que el ingeniero de ACNUR observó que no se han implementado las medidas de seguridad adecuadas para el sitio: algunos de los trabajadores de la construcción no han estado usando cascos y el sitio no está adecuadamente demarcado. Sube fotos como evidencia dentro del problema. | Note: La CSI se asegurará de abordar cualquier nuevo Incidente de supervisión de la implementación que surja.
TEMA | CONTEXTO OPERACIONAL
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
10 | ¿El socio ha cerrado o no tiene desafíos operativos planteados, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción?* | Yes | Notas: El confinamiento por la COVID-19 interrumpió una serie de actividades, peropor medio de las discusiones de grupos focales y al apoyo de las autoridades locales, algunas actividades pudieron continuar.
11 | ¿Se identifican desafíos operativos adicionales? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring')* | [El socio proporciona su actualización aquí a través de una Nota y/o una narrativa adjunta: en torno a cualquier cambio, variación o enmienda del plan original, y las circunstancias o factores que los provocaron. Esto podría incluir cambios que resulten de la retroalimentación de individuos y/o de la comunidad, desafíos operativos u otras limitaciones/oportunidades encontradas que requirieron adaptar las actividades planificadas.] [El socio comparte su entrada a través de las Notas, momento en el que puede ingresar]: 'No'. | Notas: - Se realizaron Evaluaciones del interés superior (EIS) para UASC y niños en situación de riesgo, los casos recibidos fueron niños con discapacidad (6 niños y 3 niñas), niños con necesidad de apoyo educativo (4 niños y 4 niñas), niños con necesidades básicas inadecuadas (alimentación, vivienda y ropa) (3 niños y 8 niñas), 2 niños con necesidad de cuidados alternativos (1 niño y 1 niña) y 01 caso de embarazo adolescente. - Se llevaron a cabo EIS para informar la intervención y se realizaron visitas domiciliarias con los respectivos hogares para determinar el bienestar y la seguridad de los niños. - Se llegó através de una visita a casa en la división de Mankindye a una niña del Congo. Esto fue para proporcionar una discusión concreta con el niño y otros miembros de la familia. También, observar y capturar detalles sobre las condiciones de vida y dar seguimiento a los casos reportados. - Se llevaron a cabo 2 reuniones de panel del EIS y se discutieron 18 casos, este proceso es para ayudar a brindar soluciones semi o permanentes a UASC y niños en riesgo. - Se identificó a 2 menores no acompañados, se llevaron acabo EIS y se les colocó en cuidados alternativos, además de visitas de seguimiento periódicas para garantizar que se integraran sin problemas en las familias. - Se han identificado 31 niños (14 niños y 17 niñas) que necesitan necesidades específicas, se ha identificado a los niños y se ha evaluado que se les proporcionará asistencia una vez que se levante el confinamiento. - Prestación de servicios de asesoramiento a 23 (5 mujeres) solicitantes de asilo en el proceso de obtención de la condición de refugiado. - Se Llevó a cabo una evaluación para identificar qué áreas legales la comunidad requeriría conocer. - Se Llevó a cabo una Clínica de Asistencia Jurídica en las celebraciones del Día de la Mujer, en la que 20 personas (15 mujeres) recibieron asesoramiento y asistencia jurídica. - Se prestó asistencia jurídica en 15 casos (9 mujeres) a casos individuales que requerían protección física. No se identificaron desafíos operativos adicionales (aparte de COVID) durante este período.
TEMA | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
12 | ¿El Registro de Riesgos (en formato documental) tiene tratamientos vencidos o hay preocupaciones serias sobre la implementación exitosa de los tratamientos? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' y explica el riesgo y los tratamientos que deben tomarse)* | Yes Abrir un incidente: para que la CSI revise y actualice su Registro de Riesgos. Es posible que el control de proyectos desee compartir a través del flujo de trabajo de "Revisión formal de socios", para una revisión conjunta, informando a Programa de cualquier actualización.
13 | ¿El Registro de Riesgos (en formato documental) requiere revisión? (En caso afirmativo, inicie un flujo de trabajo para revisar y volver a enviar el Registro de Riesgos)* | Yes | Nota: El Registro de Riesgos está en revisión y se actualizará acorde.
TEMA | ADQUISICIONES
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
14 | ¿Se identifican desafíos adicionales en la adquisición? (En caso afirmativo, abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' para dar seguimiento) | No
15 | ¿El socio ha cerrado todas o no tiene desafíos en la adquisición, incluidas las recomendaciones de monitoreo de implementación pendientes de acción? | No | Nota: CSI tiene un incidente pendiente relacionada con las adquisiciones, en la que está trabajando con la unidad de suministro de ACNUR para cerrar en breve.
TEMA | MEDIDAS REFORZADAS CONTRA LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
16 | ¿El socio ha avanzado en la implementación de su Plan de Fortalecimiento de Capacidades en PEAS? (N/A si los socios tienen capacidad plena en PSEA) * | Opción de menú desplegable: -Parcialmente | Nota: La CSI ha completado algunas de las actividades del CSIP según lo programado en el UNPP y, en consecuencia, ha mejorado de una capacidad baja a media. Se espera que al final de la duración del CSIP, la CSI haya completado las dos actividades restantes y esté a plena capacidad.
TEMA | NOTAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR | Respuesta del Socio
17 | ¿La implementación está avanzando según lo planificado con respecto a los objetivos de los indicadores? Adjunte evidencia de los resultados reportados por el socio en comparación con los indicadores de salida planificados (De ser 'No', abrir un incidente de 'Implementation Monitoring' * | Opción de menú desplegable: -Sí Documentos soporte: se carga aquí una copia del conjunto de datos de indicadores validado (por ejemplo, un extracto de ActivityInfo o una tabla de Excel) como evidencia de respaldo. | Nota: los datos reales informados son de un mes antes. Sin embargo, se ha examinado con el ACNUR una variación y un cambio en los objetivos, y se ha acordado una redefinición/redistribución de las prioridades. Las actas de las reuniones han sido adjuntas con la Suboficina del ACNUR.
18 | Registra el progreso más reciente hacia cada indicador planificado - como un porcentaje (el progreso de cada indicador % = el objetivo total de cada indicador dividido por el último valor reportado, cuando sea relevante)* | 1. # de funcionarios gubernamentales capacitados en la determinación de estatus: 25% 2. Número de personas apoyadas para obtener documentación de estado civil, identidad o personería jurídica: 10% 3. Número de personas registradas a título individual: 21% 4. # Incidencia, intervenciones realizadas: 22% 5. Número de personas apoyadas para obtener documentación de estado civil, identidad o personería jurídica: 25% 6. Número de personas que se beneficiaron de programas especializados en violencia de género: 120% | Nota: 1) Continuar con las actividades y alcanzar los objetivos se está llevando a cabo según lo planificado para esta época del año. 2) Para el indicador de salida denominado "XXX" hay un alto nivel de avance del 120%. La razón es que se registraron más casos de violencia de género superiores a los previstos, debido a la afluencia que se produjo a principios de año, a las actividades de sensibilización y a la disponibilidad de buzones de denuncia en todos los servicios/lugares de distribución. Esto debe discutirse en caso de que sea necesaria una enmienda al acuerdo. Mientras que el indicador de producción denominado "YYY" es muy bajo, del 10%, en esta época del año, debido a algunos retrasos del gobierno para facilitar el proceso. Se está llevando a cabo una discusión con el gobierno para acelerar el proceso.
19 | Cualquier otra observación/comentario | Sobre la base de los últimos informes, CSI está progresando bien hacia los indicadores previstos.
TEMA | PREPARADO Y FIRMADO: ACNUR
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR
20 | Nombre, Título * | xxxxxxxxxxxxx
21 | Firma *
TEMA | PREPARADO Y FIRMADO POR EL SOCIO: OTRO (SI DISPONIBLE)
P # | Pregunta | Respuesta por ACNUR
22 | Estado de aceptación de socios | Opción de menú desplegable: -Aceptado
23 | Comentarios de los socios | Ninguna
24 | Nombre, Título | xxxxxxxxxxxx
25 | Firma