## Orientación
VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROYECTO - PMC02
Nota: Las preguntas marcadas con * son obligatorias.
1. INFORMACIÓN PRELIMINAR
N.º de pregunta | Título de la pregunta/campo | Tipo de respuesta | Documentos justificativos / Referencias | Responsabilidad | Orientación
1 | Responsable de la implementación* | Texto libre | Cloud ERP | ACNUR | Copia y pega el nombre desde Cloud ERP para garantizar la precisión.
2 | Acuerdo ocontratode colaboración* | Texto libre | Cloud ERP | ACNUR | Copia y pega el nombre desde Cloud ERP para garantizar la precisión.
3 | Fecha de inicio del período de verificación | Calendario | PMC02 anterior, si lo hay | ACNUR | Para el primer PMC02, la fecha de inicio debe ser la fecha de inicio del proyecto. Para cada PMC02 posterior, la fecha de inicio debe ser un día después de la fecha de finalización del PMC02 anterior.
4 | Fecha de finalización del período de verificación | Calendario |  | ACNUR | Introduzca la fecha en la que se inicia la actual verificación del cumplimiento (PMC02). Esta fecha representa el final del período de verificación.
TEMA | 2. ESTADO DEL MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EJECUCIÓN (ESTO INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, PROBLEMAS DE MONITOREO DE LA EJECUCIÓN SOBRE EL TERRENO)
5 | Resuma todas las cuestiones o recomendaciones relacionadas con el rendimiento identificadas durante el monitoreo de la implementación de este socio dentro del periodo de verificación. | Texto libre | Informes de incidencias sobre el terreno, informes de monitoreo sobre el terreno, comentarios de la comunidad y/u otros informes relevantes para la ejecución del proyecto. | ACNUR | Resuma las cuestiones clave relacionadas con el rendimiento, los retos, las observaciones y las recomendaciones identificadas durante el período de verificación, basándose en el monitoreo continuo y la documentación justificativa. Refleje las conclusiones y recomendaciones planteadas tanto por el ACNUR como por el asociado, cuando proceda. Céntrese en los asuntos significativos que afecten a la ejecución, la obtención de resultados, el cumplimiento, la calidad, la puntualidad u otros aspectos del rendimiento, y ofrezca una visión general equilibrada y objetiva.
6 | Comentarios de los asociados sobre los retrasos en el cierre de las recomendaciones. | Texto libre |  | Asociados | Rellene esta sección si se producen retrasos en el cierre de las recomendaciones. Resuma los motivos del retraso, incluyendo cualquier dificultad, limitación o circunstancia que afecte al cierre oportuno. La respuesta debe ser objetiva, concisa y respaldada por pruebas disponibles cuando proceda.
7 | Comentarios del ACNUR sobre los retrasos en el cierre de las recomendaciones. | Texto libre |  | ACNUR | Rellene esta sección si se producen retrasos en el cierre de las recomendaciones. Resuma los motivos del retraso, incluyendo cualquier dificultad, limitación o circunstancia que afecte al cierre oportuno. La respuesta debe ser objetiva, concisa y estar respaldada por pruebas disponibles cuando proceda
TEMA | 3. AVANCES EN LOS RESULTADOS
N.º de pregunta
8 | Según la declaración de resultados, ¿avanza la implementación según lo previsto hacia los objetivos de los indicadores? Adjunte pruebas de los datos reales comunicados por el socio en comparación con los indicadores de resultados previstos. | Sí / No | Informe de progreso del asociado sobre los resultados. | ACNUR | Evalúe si los datos aportados demuestran que la ejecución va por buen camino para alcanzar los objetivos previstos de los indicadores de resultados para el período de verificación. Seleccione «Sí» si la ejecución avanza según lo previsto; en caso contrario, seleccione «No».
9 | Registre el último avance comunicado para cada indicador previsto en forma de porcentaje (calculado como el último valor real comunicado dividido por el objetivo total, cuando proceda). | Texto libre | Informe de progreso del asociado sobre los resultados. | ACNUR | Recoja el estado más reciente comunicado de los logros en relación con los objetivos de los indicadores previstos, incluyendo el último valor alcanzado y el porcentaje de progreso correspondiente. El porcentaje debe calcularse dividiendo el último valor alcanzado entre el valor objetivo y multiplicando el resultado por 100. Cuando no sea posible calcular un porcentaje, indique el último valor comunicado y una breve explicación. Asegúrese de que todas las cifras se basen en los datos disponibles más recientes y estén respaldadas por pruebas pertinentes.
10 | Si la aplicación no avanza según lo previsto, describa los retos encontrados y cómo han afectado al progreso. | Texto libre |  | Asociados | Rellene esta sección si la respuesta a la pregunta 8 es «No». Describa brevemente los retos, retrasos u otros factores que afecten a la ejecución, su impacto en los resultados previstos, las razones de cualquier rendimiento inferior al esperado y las medidas correctivas que se estén adoptando. Incluya pruebas justificativas cuando estén disponibles.
TEMA | 4. MEDIDAS REFORZADAS DE LA PSEA
N.º de pregunta
11 | Avances en el Plan de Implementación para el Fortalecimiento de las Capacidades de la PSEA. | Lista desplegable | Informe de situación sobre la PSEA de PowerBI | ACNUR | Seleccione el estado que mejor refleje el progreso en la implementación del Plan de Implementación para el Fortalecimiento de Capacidades (CSIP) de la PSEA durante el período de verificación: N/A (si el estado es «Capacidad plena» o se trata de un socio gubernamental) En curso Vencido No iniciado
12 | Si el estado del CSIP está atrasado o no se ha iniciado, explique brevemente el motivo del retraso. | Texto libre |  | Asociados | Rellene esta sección si la respuesta a la pregunta 11 es «Atraso» o «No iniciado». Proporcione una breve explicación de los motivos del retraso, incluyendo cualquier factor clave que impida avanzar según lo previsto.
TEMA | 5. INFORME DEL ASOCIADO
N.º de pregunta
13 | Breve descripción de los asociados sobre el progreso y/o los retos del proyecto. | Texto libre |  | Asociados | Proporcione un resumen conciso del progreso del proyecto, destacando los logros clave, los retos, los retrasos, los riesgos, las tendencias u otros factores que afecten a la ejecución y a la consecución de los resultados previstos.
14 | Breve descripción del ACNUR sobre el avance del proyecto y/o los retos. | Texto libre |  | ACNUR | Proporcione un resumen conciso del progreso del proyecto, destacando los logros clave, los retos, los retrasos, los riesgos, las tendencias u otros factores que afecten a la ejecución y a la consecución de los resultados previstos.
TEMA | 6. RETOS OPERATIVOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
N.º de pregunta
15 | ¿Se recomiendan ajustes en el proyecto o medidas correctivas? | Sí / No | Todos los documentos justificativos revisados durante la verificación del desempeño. | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Considere si los datos disponibles durante el período de verificación, incluidos los resultados del Monitoreo y las conversaciones con el socio, indican la necesidad de ajustes en el proyecto o de medidas correctivas. Seleccione «Sí» si se justifican ajustes o medidas correctivas; en caso contrario, seleccione «No».
16 | Ajustes recomendados para el proyecto o medidas correctivas. | Texto libre |  | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Rellene esta sección si la respuesta a la pregunta 15 es «Sí». Describa las medidas propuestas y el motivo de cada recomendación. Explique claramente cómo las medidas propuestas abordarán el problema identificado, mejorarán la ejecución, mitigarán los riesgos o contribuirán a la consecución de los resultados previstos. Refleje las recomendaciones formuladas tanto por el ACNUR como por el socio, cuando proceda.
17 | Teniendo en cuenta el registro de riesgos actual, el rendimiento y los retos operativos, ¿ha aumentado algún nivel de riesgo o se han identificado riesgos adicionales? | Sí / No | Informes de monitoreo, informe de problemas sobre el terreno, informes del asociado y/o respuestas del asociado al ACNUR o del asociado a las preguntas de la actual verificación del desempeño. | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Considere si las pruebas disponibles durante el período de verificación indican que el Registro de Riesgos debe revisarse debido al aumento de los riesgos existentes o a la identificación de nuevos riesgos. Seleccione «Sí» si es necesaria una revisión; de lo contrario, seleccione «No».
18 | Si la respuesta anterior es «Sí», indique los riesgos aumentados o recién identificados que requieren una revisión del Registro de Riesgos. | Texto libre |  | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Rellene esta sección si la respuesta a la pregunta 17 es «Sí». Describa brevemente el riesgo, su posible impacto en el proyecto y cualquier medida de mitigación propuesta o en curso. Cuando proceda, indique si el riesgo debe añadirse al Registro de riesgos o actualizarse en él.
N.º de pregunta | ELABORADO Y FIRMADO POR ACNUR
19 | Nombre, cargo | Texto libre |  | ACNUR | El ACNUR deberá introducir el nombre y el cargo de la persona que haya elaborado el informe.
20 | Firma | Texto libre |  | ACNUR | Debe firmarlo el ACNUR.
TEMA | ELABORADO Y FIRMADO POR EL ASOCIADO
21 | Estado de aceptación del asociado | Lista desplegable |  | Asociados | Seleccione el estado de aceptación correspondiente: Aceptado, Aceptado con comentarios o No aceptado.
22 | Notas del asociado | Texto libre |  | Asociados | Añada notas, si procede.
23 | Nombre, cargo | Texto libre |  | Asociados | Los asociados deberán introducir el nombre y el cargo de la persona que ha elaborado el informe.
24 | Firma | Texto libre |  | Asociados | Debe firmarlo el asociado.

## Ejemplo
VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROYECTO - PMC02
Nota: Las preguntas marcadas con * son obligatorias.
1. INFORMACIÓN PRELIMINAR
N.º de pregunta | Título de la pregunta/campo | Tipo de respuesta | Documentos justificativos / Referencias | Responsabilidad | Respuesta | « Field Issues » suggérés à soulever
1 | ejecutora* | Texto libre | Cloud ERP | ACNUR | People in Need Eslovaquia
2 | Acuerdo ocontratode colaboración* | Texto libre | Cloud ERP | ACNUR | 23162Y26M203029
3 | Fecha de inicio del período de verificación | Calendario | PMC02 anterior, si lo hay | ACNUR | 2026-01-01
4 | Fecha de finalización del período de verificación | Calendario |  | ACNUR | 2026-04-15
TEMA | 2. ESTADO DEL MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EJECUCIÓN (ESTO INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, PROBLEMAS DE MONITOREO DE LA EJECUCIÓN SOBRE EL TERRENO)
5 | Resuma todas las cuestiones o recomendaciones relacionadas con el rendimiento identificadas durante el monitoreo de la implementación de este socio dentro del periodo de verificación. | Texto libre | Informes de incidencias sobre el terreno, informes de monitoreo sobre el terreno, comentarios de la comunidad y/u otros informes relevantes para la ejecución del proyecto. | ACNUR | Las actividades de monitoreo confirmaron que la ejecución del proyecto avanza, en general, de acuerdo con el Plan de Trabajo del Proyecto. Se observó un buen rendimiento en las actividades de «Deporte para la Protección» y en las sesiones de sensibilización. Entre los retos identificados se encuentran un avance más lento en los eventos comunitarios y las actividades de voluntariado, una ejecución desigual en algunas localidades, deficiencias de comunicación en relación con los calendarios de actividades y una menor participación de los refugiados en determinadas actividades. Las recomendaciones incluyeron reforzar la divulgación, mejorar la comunicación con los beneficiarios y prestar mayor atención a los productos con bajo rendimiento. | El ACNUR planteará una cuestión sobre el terreno (recomendación) para que los Asociados le den seguimiento: Aumentar la participación de los refugiados en eventos comunitarios, servicios de asesoramiento y sesiones informativas mediante campañas de divulgación específicas, vías de derivación reforzadas y un monitoreo periódico de las tasas de participación en los lugares con resultados insuficientes.
6 | Comentarios de los asociados sobre los retrasos en el cierre de las recomendaciones. | Texto libre |  | Asociados | Queda pendiente una recomendación relacionada con la ampliación de las actividades de divulgación en lugares desatendidos. El retraso se debió a la limitada capacidad de STAFF durante el período del informe. El socio ha puesto en marcha las medidas necesarias y espera cerrar la recomendación durante el próximo trimestre.
7 | Comentarios del ACNUR sobre los retrasos en el cierre de las recomendaciones. | Texto libre |  | ACNUR | N/A – No se identificaron retrasos en las recomendaciones de cierre durante el período de verificación.
TEMA | 3. AVANCES EN LOS RESULTADOS
N.º de pregunta
8 | Según la declaración de resultados, ¿avanza la implementación según lo previsto hacia los objetivos de los indicadores? Adjunte pruebas de los datos reales comunicados por el socio en comparación con los indicadores de resultados previstos. | Sí / No | Informe de progreso del asociado sobre los resultados. | ACNUR | Sí | El ACNUR planteará una cuestión sobre el terreno (reconocimiento) para los Asociados: las actividades de «Deporte para la Protección» superaron con creces los objetivos previstos y promovieron con éxito la participación, la inclusión y la interacción entre los niños refugiados y los de la comunidad de acogida en múltiples lugares.
9 | Registre el último avance comunicado para cada indicador previsto en forma de porcentaje (calculado como el último valor real comunicado dividido por el objetivo total, cuando proceda). | Texto libre | Informe de progreso del asociado sobre los resultados. | ACNUR | • Participantes en «Deporte para la Protección»: 556/169 (329 %) • Participantes en torneos y eventos deportivos: 639/800 (80 %) • Niños que participaron en sesiones de sensibilización: 820/169 (485 %) • Niños y cuidadores que reciben servicios de protección infantil: 259/1 000 (26 %) • Participación en eventos comunitarios y actividades de voluntariado: 402/600 (67 %) • Intervenciones de promoción: 4/10 (40 %) • Personas que reciben información sobre servicios y derechos: 593/2 000 (30 %) • Sesiones de asesoramiento impartidas: 167/600 (28 %) En general, la ejecución avanza hacia los resultados previstos. Las actividades de «Deporte para la Protección» y las sesiones de sensibilización han superado los objetivos, mientras que los servicios de protección infantil, las sesiones de asesoramiento, las intervenciones de defensa y la prestación de información requieren una ejecución acelerada para alcanzar los objetivos anuales.
10 | Si la aplicación no avanza según lo previsto, describa los retos encontrados y cómo han afectado al progreso. | Texto libre |  | Asociados | N/A.
TEMA | 4. MEDIDAS REFORZADAS DE LA PSEA
N.º de pregunta
11 | Avances en el Plan de Implementación para el Fortalecimiento de las Capacidades de la PSEA. | Lista desplegable | Informe de situación sobre la PSEA de PowerBI | ACNUR | Atraso
12 | Si el estado del CSIP está atrasado o no se ha iniciado, explique brevemente el motivo del retraso. | Texto libre |  | Asociados | La ejecución de varias actividades del Plan de Ejecución para el Fortalecimiento de Capacidades en materia de PSEA se ha retrasado debido a la rotación de personal en puestos clave de coordinación de la PSEA y a la consiguiente necesidad de reasignar responsabilidades y completar la formación del personal recién contratado. El socio ha revisado las actividades pendientes y ha propuesto un calendario de ejecución revisado, incluida una solicitud de prórroga de tres meses del período de ejecución del CSIP. Se espera que las actividades restantes se completen durante el próximo trimestre.
TEMA | 5. INFORME DEL ASOCIADO
N.º de pregunta
13 | Breve descripción de los asociados sobre el progreso y/o los retos del proyecto. | Texto libre |  | Asociados | Durante el período de verificación, el proyecto siguió llevando a cabo las actividades previstas de protección e integración basadas en la comunidad en todas las localidades seleccionadas. Se registró una fuerte participación en las actividades de «Deporte para la Protección» y en las sesiones de sensibilización, lo que demuestra el interés continuado tanto de las comunidades de refugiados como de las de acogida. Entre los retos cabe destacar la participación desigual entre las distintas localidades, una acogida inferior a la esperada de algunas actividades de asesoramiento y comunitarias, y la necesidad de reforzar la labor de divulgación entre los refugiados en determinadas zonas. El socio está tomando medidas para aumentar la participación de la comunidad y mejorar el acceso a los servicios durante el próximo período de ejecución. | Los asociados plantearán una cuestión sobre el terreno (recomendación) para que el ACNUR le dé seguimiento: continuar con las reuniones periódicas de coordinación y apoyo a la ejecución para facilitar la resolución oportuna de los retos operativos y los cuellos de botella en la ejecución.
14 | Breve descripción del ACNUR sobre el avance del proyecto y/o los retos. | Texto libre |  | ACNUR | El ACNUR observó un avance satisfactorio en la ejecución durante el período de verificación, y varios indicadores mostraron un sólido cumplimiento de los objetivos previstos. Las alianzas con colegios, ayuntamientos y partes interesadas de la comunidad contribuyeron positivamente a la ejecución del proyecto. Si bien la ejecución general sigue según lo previsto, es necesario prestar mayor atención a la mejora del rendimiento en las actividades de participación comunitaria, asesoramiento y difusión de información. El ACNUR anima a que se mantengan los esfuerzos para reforzar la divulgación, garantizar una ejecución equilibrada en todas las localidades y mejorar los vínculos entre la protección, el asesoramiento y las intervenciones comunitarias.
TEMA | 6. RETOS OPERATIVOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
N.º de pregunta
15 | ¿Se recomiendan ajustes en el proyecto o medidas correctivas? | Sí / No | Todos los documentos justificativos revisados durante la verificación del desempeño. | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Sí
16 | Ajustes recomendados para el proyecto o medidas correctivas. | Texto libre |  | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Revisar el enfoque de ejecución para reforzar las actividades de participación comunitaria y asesoramiento que presentan un rendimiento insuficiente. El socio y el ACNUR deben evaluar si se requieren actividades de divulgación adicionales o una reasignación de esfuerzos entre las distintas actividades para mejorar el cumplimiento de los Indicadores relacionados. Si el progreso sigue estando por debajo de las expectativas durante el próximo mes, se podrá considerar una modificación del Plan de Trabajo del Proyecto. | El ACNUR planteará una cuestión sobre el terreno (recomendación) para que el asociado le dé seguimiento: elaborar y aplicar un plan de acción para mejorar el rendimiento en los indicadores de asesoramiento, suministro de información y participación comunitaria, incluyendo objetivos claros, plazos y responsabilidades.
17 | Teniendo en cuenta el registro de riesgos actual, el rendimiento y los retos operativos, ¿ha aumentado algún nivel de riesgo o se han identificado riesgos adicionales? | Sí / No | Informes de monitoreo, informe de problemas sobre el terreno, informes del asociado y/o respuestas del asociado al ACNUR o del asociado a las preguntas de la actual verificación del desempeño. | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | Sí
18 | Si la respuesta anterior es «Sí», indique los riesgos aumentados o recién identificados que requieren una revisión del Registro de Riesgos. | Texto libre |  | Redactado por el ACNUR; revisado/completado por los Asociados | El riesgo ID2 (actividades del proyecto no cumplidas) requiere una revisión debido a un avance más lento en algunos indicadores y a una ejecución desigual entre las distintas localidades. A raíz de los comentarios de la comunidad, se identificó un nuevo riesgo relacionado con la comunicación y la sensibilización de los beneficiarios, lo que podría afectar a la participación y al acceso a los servicios. Se recomienda un monitoreo continuo y la adopción de medidas de mitigación.
N.º de pregunta | ELABORADO Y FIRMADO POR ACNUR
19 | Nombre, cargo | Texto libre |  | ACNUR | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
20 | Firma | Texto libre |  | ACNUR
TEMA | ELABORADO Y FIRMADO POR EL ASOCIADO
21 | Estado de aceptación del asociado | Lista desplegable |  | Asociados | Aceptado
22 | Notas del asociado | Texto libre |  | Asociados | El asociado está de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones y seguirá trabajando para mejorar la divulgación, la comunicación y la cobertura de la ejecución.
23 | Nombre, cargo | Texto libre |  | Asociados | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
24 | Firma | Texto libre |  | Asociados

## Cambios necesarios (hidden)
El nombre del campo del proyecto debe tener 20 caracteres o menos
En las listas desplegables, tras seleccionar una opción, el cuadro «Comentario» no estará disponible. Los usuarios pueden introducir cualquier comentario adicional en el cuadro de comentarios que aparece a continuación. Mostraremos la nota: «Por favor, añade tus comentarios en el cuadro de comentarios que aparece a continuación».