## Conseils
VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU PROJET - PMC02
Remarque : les questions marquées d'un * sont obligatoires.
1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
Q n° | Titre de la question/du champ | Type de réponse | Pièces justificatives / Références | Responsabilité | Conseils
1 | Responsable de la mise en œuvre* | Texte libre | Cloud ERP | HCR | Copiez-collez le nom depuis Cloud ERP pour garantir l’exactitude.
2 | Accord de partenariat /Contrat* | Texte libre | Cloud ERP | HCR | Copiez-collez le nom depuis Cloud ERP pour garantir l’exactitude.
3 | Date de début de la période de vérification | Calendrier | PMC02 précédent, le cas échéant | HCR | Pour le premier PMC02, la date de début doit correspondre à la date de début du projet. Pour chaque PMC02 suivant, la date de début doit correspondre au jour suivant la date de fin du PMC02 précédent.
4 | Date de fin de la période de vérification | Calendrier |  | HCR | Indiquez la date à laquelle la vérification des résultats actuelle (PMC02) a été lancée. Cette date correspond à la fin de la période de vérification.
THÈME | 2. ÉTAT D'AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE (CELA COMPREND, ENTRE AUTRES, LES PROBLÈMES RENCONTRÉS SUR LE TERRAIN LORS DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE)
5 | Résumez tous les problèmes ou recommandations liés à la performance identifiés lors du suivi de la mise en œuvre de ce partenaire au cours de la période de vérification. | Texte libre | Rapports sur les problèmes rencontrés sur le terrain, rapports de suivi sur le terrain, retours d’information de la communauté et/ou autres rapports pertinents pour la mise en œuvre du projet. | HCR | Résumez les principaux problèmes liés à la performance, les défis, les observations et les recommandations identifiés au cours de la période de vérification, sur la base d’un suivi continu et des pièces justificatives. Reflétez les conclusions et les recommandations formulées tant par le HCR que par les partenaires, le cas échéant. Concentrez-vous sur les questions importantes ayant une incidence sur la mise en œuvre, l’obtention des résultats, la conformité, la qualité, le respect des délais ou d’autres aspects de la performance, et fournissez un aperçu équilibré et factuel.
6 | Retour d'information du partenaire concernant les retards dans la clôture des recommandations. | Texte libre |  | Partenaires | Remplissez cette section s’il y a des retards dans la clôture des recommandations. Résumez les raisons de ce retard, y compris les difficultés, contraintes ou circonstances empêchant une clôture dans les délais. La réponse doit être factuelle, concise et étayée par des éléments de preuve disponibles, le cas échéant.
7 | Retour d'information du HCR concernant les retards dans la clôture des recommandations. | Texte libre |  | HCR | Remplissez cette section s’il y a des retards dans la clôture des recommandations. Résumez les raisons du retard, y compris les difficultés, contraintes ou circonstances empêchant une clôture en temps voulu. La réponse doit être factuelle, concise et étayée par des éléments de preuve disponibles, le cas échéant
THÈME | 3. PROGRÈS EN MATIÈRE DE RÉSULTATS
Q n°
8 | Pour chaque résultat attendu, la mise en œuvre se déroule-t-elle comme prévu pour atteindre les objectifs des indicateurs ? Joignez les justificatifs des résultats réels communiqués par les partenaires par rapport aux indicateurs de résultats prévus. | Oui / Non | Rapport d’avancement des partenaires sur les résultats. | HCR | Déterminez si les éléments fournis démontrent que la mise en œuvre est en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour les indicateurs de résultats prévus pour la période de vérification. Sélectionnez « Oui » si la mise en œuvre se déroule comme prévu ; sinon, sélectionnez « Non ».
9 | Consignez les derniers progrès déclarés pour chaque indicateur prévu sous forme de pourcentage (calculé en divisant la dernière valeur réelle déclarée par l’objectif total, le cas échéant). | Texte libre | Rapport d’avancement des partenaires sur les résultats. | HCR | Indiquez l’état d’avancement le plus récent par rapport aux cibles prévues pour les indicateurs, y compris la dernière valeur atteinte et le pourcentage de progression correspondant. Ce pourcentage doit être calculé en divisant la dernière valeur atteinte par la valeur cible, puis en multipliant le résultat par 100. Lorsqu’il n’est pas possible de calculer ce pourcentage, indiquez la dernière valeur communiquée et fournissez une brève explication. Veillez à ce que tous les chiffres reposent sur les données disponibles les plus récentes et soient étayés par des éléments probants pertinents.
10 | Si la mise en œuvre ne se déroule pas comme prévu lors de la planification, décrivez les difficultés rencontrées et leur incidence sur les progrès réalisés. | Texte libre |  | Partenaires | Remplissez cette section si la réponse à la question 8 est « Non ». Décrivez brièvement les difficultés, les retards ou tout autre facteur affectant la mise en œuvre, leur impact sur les résultats prévus, les raisons de tout retard par rapport aux objectifs et les mesures correctives prises. Joignez des pièces justificatives si elles sont disponibles.
THÈME | 4. RENFORCEMENT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES ABUS SEXUELS DE LA PSEA
Q n°
11 | Progrès réalisés dans le cadre du plan de mise en œuvre du renforcement des capacités de la PSEA. | Liste déroulante | Rapport d’état sur la PSEA issu de PowerBI | HCR | Sélectionnez le statut qui reflète le mieux l’avancement de la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités (CSIP) de la PSEA au cours de la période de vérification : Sans objet (si statut « Capacité totale » ou partenaire gouvernemental) En cours En retard Non commencé
12 | Si le statut du CSIP est en retard ou n'a pas encore été lancé, expliquez brièvement la raison de ce retard. | Texte libre |  | Partenaires | Remplissez cette section si la réponse à la question 11 est « En retard » ou « Non commencé ». Fournissez une brève explication des raisons du retard, y compris tout facteur clé empêchant la réalisation des progrès prévus.
THÈME | 5. RAPPORT DU PARTENAIRE
Q n°
13 | Brève description par le partenaire de l'avancement du projet et/ou des difficultés rencontrées. | Texte libre |  | Partenaires | Fournissez un résumé concis de l'avancement du projet, en mettant en évidence les principales réalisations, les défis, les retards, les risques, les tendances ou tout autre facteur affectant la mise en œuvre et l'atteinte des résultats prévus.
14 | Brève description par le HCR de l'avancement du projet et/ou des difficultés rencontrées. | Texte libre |  | HCR | Fournissez un résumé concis de l'avancement du projet, en mettant en évidence les principales réalisations, les défis, les retards, les risques, les tendances ou tout autre facteur affectant la mise en œuvre et l'atteinte des résultats prévus.
THÈME | 6. DIFFICULTÉS OPÉRATIONNELLES ET MESURES CORRECTIVES
Q n°
15 | Y a-t-il des ajustements ou des mesures correctives recommandés pour le projet ? | Oui / Non | Tous les documents justificatifs examinés au cours de la vérification des performances. | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Déterminez si les éléments disponibles pendant la période de vérification, y compris les conclusions du suivi et les discussions avec les partenaires, indiquent la nécessité d’ajustements du projet ou de mesures correctives. Sélectionnez « Oui » si des ajustements ou des mesures correctives sont justifiés ; sinon, sélectionnez « Non ».
16 | Ajustements recommandés pour le projet ou mesures correctives. | Texte libre |  | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Remplissez cette section si la réponse à la question 15 est « Oui ». Décrivez les mesures proposées et la justification de chaque recommandation. Expliquez clairement en quoi les mesures proposées permettront de résoudre le problème identifié, d’améliorer la mise en œuvre, d’atténuer les risques ou de contribuer à l’atteinte des résultats prévus. Tenez compte des recommandations formulées tant par le HCR que par les Partenaires, le cas échéant.
17 | Au vu du registre des risques actuel, des performances et des défis opérationnels, certains niveaux de risque ont-ils augmenté ou des risques supplémentaires ont-ils été identifiés ? | Oui / Non | Rapports de suivi, rapports sur les problèmes rencontrés sur le terrain, rapports des partenaires et/ou réponses des partenaires au HCR aux questions posées dans le cadre de la présente vérification des performances. | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Déterminez si les éléments disponibles pendant la période de vérification indiquent que le registre des risques doit être révisé en raison d’une augmentation des risques existants ou de l’identification de nouveaux risques. Sélectionnez « Oui » si une révision est nécessaire ; sinon, sélectionnez « Non ».
18 | Si la réponse ci-dessus est « Oui », indiquez les risques accrus ou nouvellement identifiés nécessitant une révision du registre des risques. | Texte libre |  | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Remplissez cette section si la réponse à la question 17 est « Oui ». Décrivez brièvement le risque, son impact potentiel sur le projet et les mesures d’atténuation proposées ou en cours. Le cas échéant, indiquez si le risque doit être ajouté au registre des risques ou mis à jour dans celui-ci.
Q n° | RÉDIGÉ ET SIGNÉ PAR LE HCR
19 | Nom, fonction | Texte libre |  | HCR | Le HCR doit indiquer le nom et le titre de la personne chargée de la préparation.
20 | Signature | Texte libre |  | HCR | À signer par le HCR.
THÈME | RÉDIGÉ ET SIGNÉ PAR LE PARTENAIRE
21 | Statut d’acceptation des partenaires | Liste déroulante |  | Partenaires | Sélectionnez le statut d’acceptation applicable : Accepté, Accepté avec commentaires ou Non accepté.
22 | Notes du partenaire | Texte libre |  | Partenaires | Ajoutez des remarques, le cas échéant.
23 | Nom, fonction | Texte libre |  | Partenaires | Les partenaires doivent indiquer le nom et le titre de la personne chargée de la rédaction.
24 | Signature | Texte libre |  | Partenaires | À signer par le partenaire.

## Exemple
VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU PROJET - PMC02
Remarque : les questions marquées d'un * sont obligatoires.
1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
Q n° | Titre de la question/du champ | Type de réponse | Pièces justificatives / Références | Responsabilité | Réponse | Sujets à aborder sur le "Field Issues" (suggestions)
1 | mise enœuvre* | Texte libre | Cloud ERP | HCR | People in Need Slovaquie
2 | Accord de partenariat /Contrat* | Texte libre | Cloud ERP | HCR | 23162Y26M203029
3 | Date de début de la période de vérification | Calendrier | PMC02 précédent, le cas échéant | HCR | 2026-01-01
4 | Date de fin de la période de vérification | Calendrier |  | HCR | 2026-04-15
THÈME | 2. ÉTAT D'AVANCEMENT DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE (CELA COMPREND, ENTRE AUTRES, LES PROBLÈMES RENCONTRÉS SUR LE TERRAIN LORS DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE)
5 | Résumez tous les problèmes ou recommandations liés à la performance identifiés lors du suivi de la mise en œuvre de ce partenaire au cours de la période de vérification. | Texte libre | Rapports sur les problèmes rencontrés sur le terrain, rapports de suivi sur le terrain, retours d’information de la communauté et/ou autres rapports pertinents pour la mise en œuvre du projet. | HCR | Les activités de suivi ont confirmé que la mise en œuvre du projet progresse globalement conformément au Plan de travail de projet. De bons résultats ont été observés dans le cadre des activités « Sport for Protection » et des sessions de sensibilisation. Parmi les difficultés identifiées figuraient un rythme de progression plus lent dans les événements communautaires et les activités bénévoles, une mise en œuvre inégale selon les sites, des lacunes de communication concernant les calendriers des activités, ainsi qu’une participation moindre des réfugiés à certaines activités. Les recommandations comprenaient le renforcement des actions de sensibilisation, l’amélioration de la communication avec les bénéficiaires et une attention accrue portée aux produits insuffisants. | Le HCR doit soulever une question de terrain (recommandation) pour un suivi par les partenaires : accroître la participation des réfugiés aux événements communautaires, aux services de conseil et aux séances d’information grâce à des campagnes de sensibilisation ciblées, au renforcement des filières d’orientation et au suivi régulier des taux de participation dans les sites où les résultats sont insuffisants.
6 | Retour d'information du partenaire concernant les retards dans la clôture des recommandations. | Texte libre |  | Partenaires | Une recommandation relative à l’extension des activités de sensibilisation dans les sites mal desservis reste en suspens. Ce retard est dû à des capacités en personnel limitées au cours de la période couverte par le rapport. Le partenaire a engagé les actions requises et prévoit de clôturer cette recommandation au cours du prochain trimestre.
7 | Retour d'information du HCR concernant les retards dans la clôture des recommandations. | Texte libre |  | HCR | Sans objet – Aucun retard dans la mise en œuvre des recommandations de clôture n’a été identifié au cours de la période de vérification.
THÈME | 3. PROGRÈS EN MATIÈRE DE RÉSULTATS
Q n°
8 | Pour chaque résultat attendu, la mise en œuvre se déroule-t-elle comme prévu pour atteindre les objectifs des indicateurs ? Joignez les justificatifs des résultats réels communiqués par les partenaires par rapport aux indicateurs de résultats prévus. | Oui / Non | Rapport d’avancement des partenaires sur les résultats. | HCR | Oui | Le HCR doit soulever une question de terrain (félicitations) à l’intention du partenaire : les activités « Sport pour la protection » ont largement dépassé les objectifs fixés et ont réussi à promouvoir la participation, l’inclusion et l’interaction entre les enfants réfugiés et ceux des communautés d’accueil dans de nombreux sites.
9 | Consignez les derniers progrès déclarés pour chaque indicateur prévu sous forme de pourcentage (calculé en divisant la dernière valeur réelle déclarée par l’objectif total, le cas échéant). | Texte libre | Rapport d’avancement des partenaires sur les résultats. | HCR | • Participants au programme « Sport pour la protection » : 556/169 (329 %) • Participants aux tournois et événements sportifs : 639/800 (80 %) • Enfants participant aux séances de sensibilisation : 820/169 (485 %) • Enfants et personnes en charge bénéficiant de services de protection de l’enfance : 259/1 000 (26 %) • Participation à des événements communautaires et à des activités bénévoles : 402/600 (67 %) • Interventions de plaidoyer : 4/10 (40 %) • Personnes ayant reçu des informations sur les services et leurs droits : 593/2 000 (30 %) • Séances de conseil dispensées : 167/600 (28 %) Dans l’ensemble, la mise en œuvre progresse conformément aux résultats prévus. Les activités « Sport for Protection » et les séances de sensibilisation ont dépassé les objectifs, tandis que les services de protection de l’enfance, les séances de conseil, les interventions de plaidoyer et la diffusion d’informations doivent être accélérés pour atteindre les objectifs annuels.
10 | Si la mise en œuvre ne se déroule pas comme prévu lors de la planification, décrivez les difficultés rencontrées et leur incidence sur les progrès réalisés. | Texte libre |  | Partenaires | N/A.
THÈME | 4. RENFORCEMENT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES ABUS SEXUELS DE LA PSEA
Q n°
11 | Progrès réalisés dans le cadre du plan de mise en œuvre du renforcement des capacités de la PSEA. | Liste déroulante | Rapport d’état sur la PSEA issu de PowerBI | HCR | Retard
12 | Si le statut du CSIP est en retard ou n'a pas encore été lancé, expliquez brièvement la raison de ce retard. | Texte libre |  | Partenaires | La mise en œuvre de plusieurs activités prévues dans le cadre du plan de mise en œuvre du renforcement des capacités en matière de PSEA a été retardée en raison du roulement du personnel occupant des postes clés de coordination PSEA et de la nécessité qui en a découlé de réattribuer les responsabilités et de mener à bien la formation du personnel nouvellement recruté. Le partenaire a passé en revue les activités en suspens et proposé un calendrier de mise en œuvre révisé, incluant une demande de prolongation de trois mois de la période de mise en œuvre du CSIP. L’achèvement des activités restantes est prévu au cours du prochain trimestre.
THÈME | 5. RAPPORT DU PARTENAIRE
Q n°
13 | Brève description par le partenaire de l'avancement du projet et/ou des difficultés rencontrées. | Texte libre |  | Partenaires | Au cours de la période de vérification, le projet a continué à mettre en œuvre les activités communautaires de protection et d’intégration dans les zones ciblées. Une forte participation a été enregistrée aux activités « Sport pour la protection » et aux sessions de sensibilisation, ce qui témoigne de l’intérêt constant tant de la part des réfugiés que des communautés d’accueil. Parmi les défis rencontrés figuraient une participation inégale selon les sites, une participation inférieure aux prévisions à certaines activités de conseil et communautaires, ainsi que la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation auprès des réfugiés dans certaines zones. Le partenaire prend des mesures pour accroître l’engagement communautaire et améliorer l’accès aux services au cours de la prochaine période de mise en œuvre. | Le partenaire doit soulever une question de terrain (recommandation) à l’intention du HCR pour suivi : poursuivre les réunions régulières de coordination et de soutien à la mise en œuvre afin de faciliter la résolution en temps opportun des défis opérationnels et des goulots d’étranglement liés à la mise en œuvre.
14 | Brève description par le HCR de l'avancement du projet et/ou des difficultés rencontrées. | Texte libre |  | HCR | Le HCR a constaté des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre au cours de la période de vérification, plusieurs indicateurs faisant état de résultats solides par rapport aux objectifs fixés. Les partenariats avec les écoles, les municipalités et les Parties prenantes ont contribué de manière positive à la réalisation du projet. Si la mise en œuvre globale reste en bonne voie, une attention particulière doit être accordée à l’amélioration des performances dans le cadre des activités d’engagement communautaire, d’accompagnement psychologique et de diffusion d’informations. Le HCR encourage la poursuite des efforts visant à renforcer la sensibilisation, à garantir une mise en œuvre équilibrée entre les différents sites et à renforcer les liens entre la protection, l’accompagnement psychologique et les interventions communautaires.
THÈME | 6. DIFFICULTÉS OPÉRATIONNELLES ET MESURES CORRECTIVES
Q n°
15 | Y a-t-il des ajustements ou des mesures correctives recommandés pour le projet ? | Oui / Non | Tous les documents justificatifs examinés au cours de la vérification des performances. | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Oui
16 | Ajustements recommandés pour le projet ou mesures correctives. | Texte libre |  | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Réexaminer l’approche de mise en œuvre afin de renforcer les activités d’engagement communautaire et de conseil dont les résultats sont insuffisants. Le partenaire et le HCR devraient évaluer si des activités de sensibilisation supplémentaires ou une réaffectation des efforts entre les différentes activités sont nécessaires pour améliorer la réalisation des indicateurs concernés. Si les progrès restent inférieurs aux attentes au cours du mois prochain, un avenant au plan de travail de projet pourra être envisagé. | Le HCR doit soulever une question de terrain (recommandation) pour un suivi par le partenaire : élaborer et mettre en œuvre un plan d’action visant à améliorer les performances au regard des indicateurs relatifs au conseil, à la diffusion d’informations et à l’engagement communautaire, comprenant des objectifs, des échéances et des responsabilités clairs.
17 | Au vu du registre des risques actuel, des performances et des défis opérationnels, certains niveaux de risque ont-ils augmenté ou des risques supplémentaires ont-ils été identifiés ? | Oui / Non | Rapports de suivi, rapports sur les problèmes rencontrés sur le terrain, rapports des partenaires et/ou réponses des partenaires au HCR aux questions posées dans le cadre de la présente vérification des performances. | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Oui
18 | Si la réponse ci-dessus est « Oui », indiquez les risques accrus ou nouvellement identifiés nécessitant une révision du registre des risques. | Texte libre |  | Rédigé par le HCR ; révisé/finalisé par les partenaires | Le risque ID2 (activités du projet non réalisées) doit faire l’objet d’un réexamen en raison de progrès plus lents pour certains indicateurs et d’une mise en œuvre inégale selon les sites. Un nouveau risque lié à la communication et à la sensibilisation des bénéficiaires a été identifié à la suite des retours d’information de la communauté ; celui-ci pourrait affecter la participation et l’accès aux services. Il est recommandé de poursuivre le suivi et de mettre en œuvre des mesures d’atténuation.
Q n° | RÉDIGÉ ET SIGNÉ PAR LE HCR
19 | Nom, fonction | Texte libre |  | HCR | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
20 | Signature | Texte libre |  | HCR
THÈME | RÉDIGÉ ET SIGNÉ PAR LE PARTENAIRE
21 | Statut d’acceptation des partenaires | Liste déroulante |  | Partenaires | Accepté
22 | Notes du partenaire | Texte libre |  | Partenaires | Les partenaires souscrivent aux conclusions et recommandations et poursuivront leurs efforts pour améliorer la sensibilisation, la communication et la couverture de la mise en œuvre.
23 | Nom, fonction | Texte libre |  | Partenaires | XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
24 | Signature | Texte libre |  | Partenaires

## Modifications requises (hidden)
Le nom du champ du projet doit comporter 20 caractères maximum
Pour les listes déroulantes, une fois une option sélectionnée, la case « Commentaire » ne sera plus disponible. Les utilisateurs peuvent saisir des commentaires supplémentaires dans la zone de commentaire ci-dessous. Nous afficherons la remarque suivante : « Veuillez ajouter vos commentaires dans la zone de commentaire ci-dessous. »